Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город - Галич Костромской области за 2022 год.

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа – город Галич проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013 № 1039 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской области».

Эффективность реализации муниципальных программ определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года варьируется в интервале от 0,0 до 1,25 балла.

Качественную оценку «высокоэффективная» - получило 10 муниципальных программ, «эффективная» - 2 муниципальные программы, «удовлетворительная» - 1 муниципальная программа, «неэффективная» - 2 муниципальных программы.

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований различных уровней;

- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ и в целевые показатели эффективности реализации муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08.09.2014 № 381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ».

Реализация  16 муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

- социальная защита населения, повышение доступности образования, культуры, развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта, поддержка СОНКО - 6 программ;

- обеспечение безопасности населения — 2 программы;

- благоустройство территории города — 1 программа;

- обеспечение жильем молодых семей -1 программа;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства — 1 программа;

- развитие туризма  - 1 программа;

- в финансовой сфере – 1 программа;

- комплексное развитие сельских территорий – 1 программа;

- энергосбережение - программа.

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской области

на 2022 – 2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 25.11.2021 года № 782)

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» было выдано 2 свидетельства молодым семьям (все являются многодетными).

На 01.01.2023 года реализовали свидетельства 2 семьи.

В 2022 году процентное соотношение по социальной выплате составило:

29,28% размера соц. выплаты – федеральный бюджет;

30,58% размера соц. выплаты – областной бюджет;

40,14% размера соц. выплаты – местный бюджет.

Стоимость 1 квадратного метра в 2022 году по городскому округу составляет -  30,604 тыс. руб.

Финансирование программы в 2022 году: - федеральный бюджет – 564549,96 руб.; - областной бюджет – 589582,04 руб.; - местный бюджет – 773920,00 руб. Всего: 1928052,00 руб.

За 2022 год за консультациями обратилось 5 семей по вопросам постановки на очередь в программу, из них включены в состав участников программы 1 семья. Летом для семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году (март-апрель) были организованы встречи – консультации по вопросам подбора  жилья, требованиям к приобретаемому жилью, правилам получения свидетельства на социальную выплату, оформлению договоров купли-продажи и др.

Информация по реализации программы размещается на официальном сайте администрации городского округа, стендах в отделе по делам культуры туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Расчет

результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской области на 2022 – 2024 годы»

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Ед. | 2 | 2 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, процентов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| ИТОГО: | х | х | х | х | 1,0 | 1928,05 | 1928,05 | 1,0 | - | 1,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,25, что соответствует уровню эффективности - высокоэффективная.

Предложения и рекомендации:  Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской области на 2022-2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области № 47 от 24.01.2022 г., в ред. постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от  13 декабря 2022 г. № 801, 02 марта 2023 года № 153)

| Наименование мероприятий муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель /соисполнитель |  | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год | Предусмотрено в бюджете на 2022 год |  | Фактически профинансировано в 2022 году |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1.1. Информационное и консультационное сопровождение проводимых департаментом экономического развития Костромской области конкурсов и направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | За 2022 год направлена информация о мерах государственной поддержки путем адресной рассылки (8 рассылок), размещения материалов в СМИ (2 статьи) и на официальном сайте городского округа (36 информаций), в ходе проведение «круглых столов», встреч с бизнес сообществом. На официальном сайте размещено 36 информаций: - рекомендации в безопасности организациям потребительского рынка; - о цифровом профиле предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки; - информация о создании на цифровой платформе МСП.РФ блока «Самозанятым: старт, развитие, поддержка»; - о создании онлайн – сервиса «Биржа импортозамещения»; - информация для работодателей по мерам государственной поддержки при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, для ищущих работу граждан, предоставление работодателям субсидий на организацию профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения, предоставление работодателям субсидий из бюджета Фонда социального страхования РФ при трудоустройстве отдельных категорий граждан; - о подготовке законопроект, которым устанавливается льготная стоимость патента для отдельных отраслей; - о маркировке молочной продукции, воды; - о подготовке законопроекта о продлении до 2025 года «налоговых каникул»; - о телефонах горячей линии можно о получении консультаций по вопросам, касающимся ведения бизнеса в сложных экономических условиях, по мерам дополнительной федеральной и региональной поддержки и др. | Без финансирования | - | - |  | - |  | Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2022 года № 47«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2022-202 годы» (в ред. постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 1 декабря 2022 г. № 801, 02 марта 2023 г. № 153) |  |  |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | В 2022 году семинары не проводились. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. Организация и проведение «круглых столов» по вопросам ведения предпринимательской деятельности, деятельности самозанятых граждан |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Размещение экономической, правовой, статистической информации на официальном сайте городского округа - город Галич в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Информация для предпринимателей размещается на сайте администрации городского округа город Галич Костромской области по ссылке http://www.admgalich.ru/city/economy/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.5. Размещение в средствах массовой информации актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | В газете «Галичские известия» опубликованы 2 статьи о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях внешних ограничениях, введенных на федеральном уровне (вся информация на сайте Правительства) (апрель 2022 года), о заключении социальных контрактов на открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства (август 2022 года). | Бюджет городского округа – город Галич Костромской области | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.6. Индивидуальная рассылка информации руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Направлена информация о мерах государственной поддержки путем адресной рассылки (8 рассылок) и иная информация (1). | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.7. Консультирование и содействие в подготовке бизнес-планов для заключения социального контракта самозанятым гражданам, а также лицам, вовлекаемым в предпринимательскую деятельность |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | В целях оказания содействия для заключения социальных контрактов: -оказана методическая помощь в составлении бизнес-планов (8 человек); - осуществлено 7 «холодных» звонков. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.8.Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Еекоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций на территории городского округа отсутствуют | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.9. Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | В 2022 году проведено 2 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены вопросы: 1) «О рассмотрении проекта постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области «О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области»; 2)О рассмотрении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа — город Галич Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2023 год; 3)Информация по мерам государственной поддержки субъектов малого предпринимательства и самозанятых. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.10.Совместная деятельность с ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | На официальном сайте размещена информация: 1)Памятка для работодателей в случаях, связанных с введением режима неполного рабочего времени, простоя, дистанционной (удаленной( работы, сокращения численности либо ликвидации; 2)Информация для работодателей по мерам государственной поддержки в 2022 году; 3) С 1 января 2023 года вводятся ограничения на привлечение иностранных работников в отдельных отраслях экономики. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Оказание имущественной поддержки, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22 ноября 2018 года утвержден перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства. В перечень включено 5 объектов, общей площадью 1006,65 кв. метров. Данная информация размещена на сайте администрации городского округа. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну городского округа – город Галич Костромской области (за исключением земельных участков) |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Приняты: - Постановление администрации городского округа — город Галич от 13.05.2022 года № 285 «О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области»; - постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 18.11.2022 года № 741 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 13 мая 2022 года № 285 «О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области». Отсрочка перечисления арендной платы до договору аренды муниципального имущества с ООО «ГАЛАНТ» с 1.05.2022 года по 30.06.2022 года | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.3.Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Структурные подразделения администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | - | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 3. Cоздание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Представление местных производителей товаров, работ, услуг на региональных и межрегиональных мероприятиях (форумы, ярмарки, выставки, конкурсы) |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | - | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение городского конкурс а молодежных идей и проектов «Моя инициатива» |  | Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | С октября по декабрь 2022 года отделом по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области был организован открытый конкурс молодёжных проектов "Моя инициатива — 2022" по 6 номинациям: «Значимая инициатива» «Творчество» «Здоровый образ жизни» «Молодежное предпринимательство и инновационная деятельность» «Галич — культурный край» «Свободная тема» 16 января 2023 года в актовом зале администрации города состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого конкурса молодёжных проектов «Моя инициатива—2022».. 1 место — команде ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова», в номинации «Здоровый образ жизни», автор Бендюг Татьяна Витальевна, руководитель Пестрикова Наталья Олеговна. 2 место — команде ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области», в номинации «Молодёжное предпринимательство и инновационная дятельность, авторы Аширова Олеся Маисовна и Румянцева Кристина Николаевна, руководители Лескина Анастасия Александровна и Королёва Татьяна Павловна. 3 место — команде учащихся МОУ СОШ № 4 им. Ф. Н, Красовского, в номинации «Творчество», автор Мещерякова Яна Михайловна, руководитель Смирнова Светлана Сергеевна. 4 место — команде ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области», в номинации «Молодёжное предпринимательство и инновационная дятельность, авторы Дядюриной Ольге Александровне и Смирновой Еве Андреевне, руководители Лескина Анастасия Александровна и Королёва Татьяна Павловна. | Бюджет городского округа - город Галич Костромской области | 5,00 | 5,00 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 4.2. Проведение круглого стола – «Я - Предприниматель» |  | Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | В течение года с целью передачи предпринимательского опыта состоялись встречи молодёжи с предпринимателями в различных формах: встречи-интервью, круглые столы, беседы, экскурсия. 15 июля 2022г. добровольческий отряд «Фаворит» ходили на экскурсию (на пилораму) к ИП Палёнко Виталий Иванович, он провёл для ребят круглый стол «Как стать успешным». В МУ МЦ «Ювента» 23 июня 2022 г. прошла встреча-интервью с Виноградовой Л.Н. (ИП по вроведению праздников, дней рождений, юбилеев, аниматор-шоу, ростовые куклы) | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.3. Проведение ярмарки бизнес - идей (представление бизнес-планов, оценка реалистичности и реализуемости проектов) |  | Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | - | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.4.Участие в областном конкурсе предпринимательских проектов и инициатив |  | Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области |  |  | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.5.Проведение мастер – классов в рамках городского образовательного форума «Я - Галичанин! Я - патриот!»: «Открытие своего дела» Беседы, практикумы «Создание своего дела» |  | Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области |  | Молодёжный образовательный форум «Я – Галичанин! Я – Патриот!» не проводился. | Без финансирования | - | - |  | - |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| в том числе бюджет городского округа |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |

Расчет

результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской области на 2022-2024 годы»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 17,36 | 17,29 | 0,99 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения г. Галича | единиц | 247 | 454,8 | 1,84 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 709,7 | 1 082,9 | 1,52 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Количество подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой предприниматель» | человек | 152 | 154 | 1,01 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | 1,34 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | - | 1,21 |

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы составляет 1,21, что соответствует уровню эффективности высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

3. Муниципальная программа городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе - город Галич в период с 2019 - 2025 годы»

(Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.01.2020 года № 32)

Реализация в 2022 году мероприятий муниципальной  программы в рамках поставленных задач по обеспечению  доступности и качества образования в городском округе - город Галич  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города способствовала достижению следующих основных результатов:

- обеспечение  87 %  детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях)  возможностью получать качественные услуги дошкольного образования;

- обеспечение 100 %  граждан 7-17  лет равным доступом к качественному общему образованию для всех (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет);

-  успешная сдача ГИА выпускниками школ. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не должна превышать  1,5 %;

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей охват детей возраста от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования – 82 %;

- обеспечение 25% детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  образования в раках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.;

- оказание 12500 услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО);

- обеспечение не менее 95% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги;

- создание 3 центров образования гуманитарного, естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» в общеобразовательных  организациях.

- 2100 обучающихся должны быть охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

- 838 детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»;

- 20%  учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников;

- 66,7% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2022  году характеризуются следующими значениями показателей  (индикаторов):

-охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях) – 90 %;

Примечание. Всего детей данного возраста в городе   - 1425 человек. Из них в школах города обучается 255 человек. Показатель для расчета – 1170 чел. Охват детей дошкольным образованием составляет - 1053 человек. 1053/1170= 90%

- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет)-  96,7 %

Примечание. Всего в городе детей от 7-17 лет - 2524 человека. Детские сады посещают 65 детей  7 – его возраста. Показатель для расчета -  2459 чел. В школах города детей возраста от 7-17 лет - 2290 человек. 2290/2459 = 93 % Таким образом, охват детей общим образованием составляет 93%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций –11%

Примечание. Всего 81 выпускник муниципальных общеобразовательных организаций,  сдававших единый государственный экзамен по предметам по выбору,  9 выпускников не сдали ЕГЭ по предметам по выбору. 9/81 = 11 %.

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) – 79 % при региональном плане 78,4%.

Примечание. Всего детей от 5 до 18 лет в городском округе - 2917 человек. Опубликовано программ – 129. Охвачено дополнительными общеобразовательными программами – 2311 детей, что составляет - 79 % по учреждениям, имеющим лицензию на дополнительное образование (4 школы, 5 детских садов, ДТ, ГАТТ, ГПК);

- доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в раках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 26%, что соответствует плановому показателю.

Примечание. 763 детям выданы сертификаты на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования: 763/2917 = 26%.

- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. По плану необходимо оказать 12500 услуг, оказано – 14231 услуга в рамках гранта,  600 — консультационными центрами в МДОУ д/с №12, 13.

- доля  граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – Примечание: за 2022 год обратилось 9126 родителей (законный представитель) за помощью  в консультационные центры,  по плану 95% (8670 чел.) должны положительно оценить качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, по факту 8670 родителей положительно оценили качество  услуг 9031/9126=95%

- создание 3 центров образования цифрового, гуманитарного, естественно — научного, технологического профилей в общеобразовательных  организациях: в 2020 году на базе МОУ СОШ № 2 создан Центр образования цифрового, гуманитарного профилей «Точка роста», в 2021 году - на базе МОУ СОШ № 4 Центр образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста», в 2022 году открыт Центр цифрового образования «IT – куб» на базе МОУ лицея №3.

- 734 обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. По плану необходимо охватить 2100 обучающихся, по факту – 734.

| № п/п | Наименование показателя | Количественный показатель план | % по плану | Количественный показатель факт | % по факту | соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей ДОО (отношение численности детей, посещающих ДОО, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в ОО) | 1007 чел. | 87 | 1053 чел. | 90 | 1,05 |
| 2 | Охват детей НОО, ООО, СОО (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет | 2459 чел | 100 | 2290 чел. | 93 | 0,93 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников | 2 чел. | 1,5 | 9 чел. | 11 | 0,22 |
| 4 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | 2112 чел. | 82 | 2311 чел. | 79 | 0,96 |
| 5 | Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в раках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 704 чел. | 25 | 763 чел. | 26 | 1,08 |
| 6 | Количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. | 12500 услуг | 100 | 14831 услуг | 119 | 1,19 |
| 7 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 8670 человек | 95 | 8670 человек | 95 | 1,0 |
| 8 | Создание в общеобразовательных организациях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», “IT - куб» (нарастающим итогом) | 3 единицы | 100 | 3 единицы | 100 | 1,0 |
| 9 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом). | 2100 обучающихся | 100 | 400 обучающихся | 37,8 | 0,19 |
| 10 | Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». | 838 детей | 100 | 0 детей | 0 | 0 |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 10 человек | 100 | 0 человек | 0 | 0 |
| 12 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | 66,7 % | 100 | 66,7% | 100 | 1 |
| 13 | Число общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 3 единицы | 100 | 3 единицы | 100 | 1 |
| 14 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб». | 400 детей | 100 | 334 детей |  | 0,84 |
| 15 | Доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам. | 100% | 100 | 100% | 100 | 1 |
| 16 | Численность детей принявших участие в мероприятия, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб». | 1500 детей | 100 | 774 детей | 51,6 | 0,52 |
| 17 | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ. | 5 единиц | 100 | 9 единиц | 180 | 1,8 |
| 18 | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования детей «IT-куб». | 6 единиц | 100 | 11 единиц | 183 | 1,83 |
| 19 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 100% | 100 | 100% | 100 | 1 |

Программа дошкольного образования в городском округе - г. Галич Костромской области реализовалась в 8 дошкольных  образовательных организациях, с июля 2022 года — в 7 ДОУ (произошла реорганизация МДОУ д/с №6 путем присоединения к МДОУ д/с №8). Общая численность воспитанников, получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу, в 2022 году составила 1053  человека и в сравнении с 2021 годом (1097)  уменьшилась на 0,04 % .

Сеть общего образования в городе представляют 4 общеобразовательные организаций. В 2022 году контингент учащихся общеобразовательных организаций составил  2290 человек. С 2021 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 11 человек. Общее число педагогических работников – 254  человека, из них:  в ДОУ – 112, в школах – 136 чел, доп. образовании – 6 чел. Наблюдается тенденция снижения числа педработников.

В 2022 году в ЕГЭ принял участие 81 выпускник 11 классов.  Не сдали экзамены по выбору 9 человек:, МОУ гимназии №1 — 1 чел., в МОУ лицее № 3 -  5 чел., МОУ СОШ № 4 - 3 человека.

В 2022 году обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам прошли 2311 человек (данные НАВИГАТОРа). В разрезе образовательных учреждений города услуги по дополнительному образованию на основании лицензии на данный вид деятельности оказывали: 5 детских садов (№ 8,10,11,12,13) — 304; 4 школы — 1073; Дом творчества — 873; ГАТ — 19; ГПК — 42. Некоторые ребята обучались сразу в нескольких объединениях (541).

В 2021-2022 уч. г. в МУДО «Дом творчества» обучалось 1522 человека. План охвата дополнительным образованием в учебном году составил — 2168 человек, что составляет 77% от демографии (2816 чел.). В 2021 году сертификатов учёта выдано — 986, сертификатов с номиналом — 721, стоимость сертификата финансирования составила — 5160 рублей.

Педагоги дополнительного образования разрабатывали краткосрочные программы, интересные среднему и старшему школьному возрасту, по приоритетным направления технической, естественно — научной и социально — педагогической направленности.

Сеть организаций, участвующих в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в г. Галиче представляют: 4 дневных общеобразовательных организаций, 7 организаций дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования.

В рамках  проекта «Современная школа» в 2022 году детский сад №8 в четвертый раз стал победителем конкурса «Поддержка семей, имеющих детей». Проект касается деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого – педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. Такие центры в городском округе  созданы на базе МДОУ №12 и №13.

По проекту «Цифровая образовательная среда» в лицее №3  открылся Центр цифрового образования «IT – куб».  Педагоги прошли курсовую подготовку, получено оборудования на 18 млн. рублей, проведены ремонтные работы на 860 тысяч рублей. Реализация программ дополнительного образования осуществляется по  6 направлениям, символизирующих 6 граней куба:  "Основы алгоритмики и логики", "Кибергигиена и работа с большими данными",  "Программирование на языке Python",   "Мобильная разработка" , "Программирование роботов" , "Системное администрирование".

В рамках  проекта «Успех каждого ребёнка» в 2022  году МОУ СОШ №4  получило возможность создания условий для занятий физической культурой и спортом. За счёт консолидированного бюджета вшколе был выполнен ремонт спортивного зала. Приобретено оборудование для оснащения спортинвентарём открытого плоскостного сооружения.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного - образования городского округа-город Галич Костромской области»

| № п/п | Мероприятия | Цель, задача подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Участник мероприятия | Источник финансирования | ПЛАН |  | Предусмотрено в бюджете |  |  | ФАКТ |  | Конечный результат Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | 126 139,78 |  | 126 139,78 |  |  | 121 112,42 |  | 96 % 100% 92,5% |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 58 845,24 |  | 58 845,24 |  |  | 58 845,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 67 294,54 |  | 67 294,54 |  |  | 62 267,18 |  |  |
| 1.1 | Осуществление переданных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Отдел образования администрации городского округа | Отдел образования администрации городского округа | Дошкольные образовательные организации |  | Областной бюджет | 58 845,24 |  | 58 845,24 |  | 58 845,24 |  |  | 100% |
| 1.2. | Обеспечение содержания муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Финансовый отдел администрации городского округа | Финансовый отдел администрации городского округа | Дошкольные образовательные организации |  | Бюджет городского округа Родительская плата | 67 294,54 |  | 67 294,54 |  | 62 267,18 |  |  | 92,5% |
| 1.3. | Формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и развитию детей раннего возраста (0-3 года), включая информационную поддержку семей: создание специализированных программ для раннего развития, консультационных центров | Информационно-методическое обеспечение сектора услуг по сопровождению раннего развития детей | Отдел образования |  | Дошкольные образовательные организации, отдел образования |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 1.4. | Работа Общественного Совета при отделе образования городского округа – город Галич | Привлечение общественности к обсуждению перспектив развития, видов деятельности организаций | Отдел образования |  | Члены общественного совета, представители образовательных организаций |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 1.5. | Проведение ежегодных публичных отчётов | Публичная отчётность организаций | Образовательные учреждения |  | Образовательные учреждения |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 1.6. | Мероприятия по празднованию юбилейных дат | Проведение праздничных мероприятий | д/с 10 д/с №11 | Одел образования | д/с 10 |  | Бюджет городского округа | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Без финансирования |
| 1.7. | Обеспечение доступа к АСУ СО КО | Зачисление детей в ДОУ через систему «Сетевой город. Образование» | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации городского округа | Дошкольные образовательные организации |  | Бюджет городского округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение участия лучших педагогов дошкольного образования городского округа – город Галич в региональных и во всероссийских конкурсах | Демонстрация инновационного опыта работников системы ДО | Дошкольные образовательные организации |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальный конкурс «Умники и умницы» | Развивать творческую инициативу воспитанников интеллектуальные способности | ИМЦ | Отдел образования | ИМЦ |  | Бюджет городского округа |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Без финансирования |
| 3.2. | Выявление семей и детей «группы риска», родителей и законных представителей, допускающих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания. | Раннее выявление и предупреждение неблагополучия в семье, жестокого обращения с детьми | Образовательные организации |  | Образовательные организации |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |
| 3.3 | Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми | МДОУ д/с №11 | Отдел образования | МДОУ д/с №11 |  | Бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Улучшение материальной базы организации |

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской области»

| № п/п | Муниципальная программа/подпрограмма/мероприятия |  | Цель, задача подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств | Участник мероприятия | Источник финансирования | ПЛАН | Предусмотрено в бюджете |  | ФАКТ |  | Конечный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  | итого | 200159,63 | 200159,63 |  | 193587,75 |  | Отношение 96,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 16573,98 | 16573,98 |  | 16503,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 109401,98 | 109401,98 |  | 109131,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 74183,27 | 74183,27 |  | 74183,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Платные услуги | 23466,65 | 23466,65 |  | 23466,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление переданных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Отдел образования администрации городского округа | Отдел образования администрации городского округа | Общеобразовательные организации | Областной бюджет | 106811,93 | 106811,93 |  | 106811,93 |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных организаций: Общеобразовательные организации Дополнительное образование Прочие учреждения (ИМЦ, Центр ППМСП, «ШП», ЦББУ ГО) предоставление услуг (работ), оказываемых на платной основе |  |  | Отдел образования администрации городского округа | Отдел образования администрации городского округа | Общеобразовательные организации | Бюджет городского округа | 94840,84 34208,18 13111,83 24054,18 23466,65 | 94840,84 34208,18 13111,83 24054,18 23466,65 |  | 89011,47 30646,9 12589,82 22308,01 23466,65 |  | 94% 89,6% 96% 92,7% 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний) публично-правовых компаний) на внедрение на территории городского округа – город Галич Костромской области программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на внедрение на территории городского округа – город Галич Костромской области программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Финансовый отдел администрации городского округа | Финансовый отдел администрации городского округа | Общеобразовательные организации | всего Областной бюджет Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся |  |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих общее и среднее общее образование |  |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Местный бюджет | 1187,3 593,65 593,65 | 1187,3 593,65 593,65 |  | 655,3 327,65 327,65 |  | 55,2% 55,2% 55,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Обеспечение питанием (обедом) учащихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 792 | 792 |  | 682,61 |  | 86,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Работа Общественного Совета по проведению НОКУ ООД |  | проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Отдел образования |  | Члены общественного совета, представители ОО |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение ежегодных публичных отчётов |  | Публичная отчётность организаций | Образовательные учреждения |  | Образовательные учреждения |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение доступа к АСУ СО КО |  | ведение электронного документооборота ОО | Отдел образованияМОУ гимназия №1МОУ СОШ школа №2МОУ СОШ №4МОУ МНОШ №7 | Отдел образования | Отдел образования МОУ гимназия №1МОУ СОШ №2МОУ СО школа№4 МОУ МНОШ №7 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение доступа в личный кабинет ФИС ФРДО |  | Заполнение базы данных аттестатов | МОУ гимназия №1МОУ СОШ школа №2МОУ СОШ №4 | Отдел образования | МОУ гимназия №1МОУ СОШ школа №2МОУ СОШ №4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение независимой оценки качества |  | Оценка работы ОО независимыми экспертами | Отдел образования | Отдел образования | Образовательные организации | Бюджет городского округа | 9,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Обновление ПО к подключению к сети №3608 Федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» |  | Внесение сведений о документах об образовании | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Предоставление горячего питания для обучающихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Отдел образования | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 9427,98 1047,56 1164,0 11639,54 | 9427,98 1047,56 1164,0 11639,54 |  |  | 9427,98 1047,56 1164,0 11639,54 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |  | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Отдел образования | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Федеральный бюджет | 7146,4 | 7146,4 |  |  | 7075,99 | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Обеспечение выплат единовременного пособия молодым специалистам |  | Предоставление единовременного пособия молодым специалистам ОУ | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Отдел образования | Отдел образования МОУ гимназия №1 МОУ СОШ школа №2 МОУ лицей № 3 МОУ СОШ №4 | Местный бюджет | 45,1 | 45,1 |  |  | 45,1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на работу с талантливыми детьми |  | Обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ социализации детей в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Муниципальный конкурс «Ученик года» |  |  | ИМЦ | Отдел образования | ИМЦ | Бюджет городского округа | 6,581 | 6,581 |  |  | 6,581 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Научно – практическая конференция учащихся 5-11 классов «Проекты и исследования в учебной деятельности» |  |  | Лицей №3 | Отдел образования | Лицей №3 | Бюджет городского округа | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Малая научно – практическая конференция учащихся |  |  | Школа №7 | Отдел образования | Школа №7 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Новогоднее мероприятие для школьников «Ёлка главы» |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Церемония чествования выпускников 11-х классов, награждённых медалью «За особые успехи в учении», нагрудным отличительным знаком «За особые успехи в учении» |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Городское интеллектуальное мероприятие «Математическая регата» |  |  | Лицей №3 | Отдел образования | Лицей №3 | Бюджет городского округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Муниципальный конкурс литературно-художественного детско-юношеского творчества «Дебют вдохновения» |  |  | Школа №4 | Отдел образования | Школа №4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Финансирование расходов на доставку учащихся на региональные мероприятия |  |  | Гимназия № 1, Школа № 4 | Отдел образования | Гимназия № 1, Школа № 4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оказание социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | Профилактика жестокого обращения детьми |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выявление семей и детей «группы риска», родителей и законных представителей, допускающих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания. |  |  | Образовательные организации |  | Образовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Профилактика жестокого обращения детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Муниципальный конкурс «Педагог года» | Выявление лучших образцов педагогических практик и распространение инновационного опыта работы лучших учителей общеобразовательных организаций | ИМЦ, Отдел образования | Отдел образования | ИМЦ, Отдел образования | Бюджет городского округа | 10,909 | 10,909 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Августовская педагогическая конференция |  | Отдел образования, ИМЦ | Отдел образования | Отдел образования, ИМЦ | Бюджет городского округа | 8,51 | 8,51 |  |  | 8,51 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Поздравление педагогов, участников ВОВ |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Муниципальная Неделя педагогических технологий |  | ИМЦ | Отдел образования | ИМЦ | Бюджет городского округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий патриотической направленности: |  | Патриотическое воспитание детей и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение акции «Память» по благоустройству памятников, обелисков защитников Отечества |  |  | Общеобразовательные организации |  | Общеобразовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Организация встреч с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны, блокадниками Ленинграда, проведение Уроков Мужества |  |  | Общеобразовательные организации |  | Общеобразовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Проведение военных сборов допризывной молодёжи |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | Не проводились |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Муниципальный смотр Постов №1 |  |  | гимназия №1 | Отдел образования | гимназия №1 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | Не проводился |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Городской смотр строя и песни юнармейских отрядов |  |  | ДТ | Отдел образования | ДТ | Бюджет городского округа | 2,857 | 2,857 |  |  | 0,0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Военно – спортивная игра «Зарница» среди учащихся среднего звена |  |  | ДТ | Отдел образования | ДТ | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Военно – спортивная игра «Зарничка» среди учащихся начального звена |  |  | школа №7 | Отдел образования | школа №7 | Бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Муниципальный проект «Мы вместе», посвящённый Дню Победы |  |  | школа №4 | Отдел образования | школа №4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | Не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по формированию здорового образа жизни |  | Укрепление здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Зимняя спартакиада учащихся (участие в областном этапе) |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | Отменена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Зональный этап, областной этап летней спартакиады учащихся |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма |  | Формировать навыки безопасного поведения на дороге |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Муниципальный слет отрядов ЮИДД (юных инспекторов дорожного движения) |  |  | МОУ СО школа №2 | Отдел образования | МОУ СО школа №2 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятия по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ |  | Формировать навыки здорового образа жизни |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация и проведение в общеобразовательных организациях тематических классных часов, лекций. |  |  | Образовательные организации |  | Образовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних |  | Формировать законопослушное поведение несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Выявление и принятие мер к несовершеннолетним в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной причины |  |  | Образовательные организации |  | Образовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Организация работы Советов профилактики правонарушений в общеобразовательных организациях города |  |  | Образовательные организации |  | Образовательные организации |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдых и занятость несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Летняя оздоровительная кампания (лагеря с дневным пребыванием) |  | Обеспечение организации отдыха детей | Отдел образования | Отдел образования | Образовательные организации | всегов т.ч. областной бюджет бюджет городского округа | 948,27 886,27 62,00 376 365 11 | 948,27 886,27 62,00 376 365 11 |  |  | 948,27 886,27 62,0 376 365 11 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Малозатратные формы отдыха в период летних каникул (работа спортивных площадок, объединений, секций) |  |  | Отдел образования |  | Отдел образования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Малозатратные формы отдыха в период весенних и осенних каникул (лагерные сборы РИФ) |  |  | ДТ | Отдел образования | ДТ | Бюджет городского округа | 18,823 | 18,823 | 18,823 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах. |  | Создание условий для обеспечения безопасности и эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости детей. | ДТ, Образовательные организации | Отдел образования | ДТ, Образовательные организации | Всего в т.ч. областной бюджет бюджет городского округа | 64,51 62,57 1,94 | 64,51 62,57 1,94 | 60,37 58,56 1,81 |  |  |  |  | 93,6% 93,6% 93,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение городских конкурсов по линии ДТ |  | Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, услугами дополнительного образования | ДТ | ДТ | ДТ | Бюджет городского округа | 19,82 | 19,82 | 19,82 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по развитию научно – технического творчества детей и молодежи |  | Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, услугами дополнительного образования | ДТ | Отдел образования | ДТ | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по линии Уполномоченного по правам ребенка |  | Участие школьников в мероприятиях проводимых Уполномоченным по правам ребенка | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по организации ГИА |  | Обеспечение ГИА необх.оборудованием и канцтоварами | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 38,381 | 38,381 |  |  | 38,381 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация подготовки граждан для образовательных организаций моногорода |  | Оплата проезда Кострома- Галич, Галич - Кострома | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по празднованию юбилейных дат образовательных организаций |  | Проведение праздничных мероприятий | Лицей №3 | Отдел образования | лицей №3 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Замена оконных блоков на ПВХ в кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. Свободы, 59а |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми | Школа №4 | Отдел образования | Школа №4 | Областной бюджет Бюджет городского округа Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Замена оконных блоков на ПВХ в кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. Советская, 1 |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми | Школа №4 | Отдел образования | Школа №4 | Областной бюджет Бюджет городского округа Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Интеллект-парк (Проект благоустройства внутреннего двора МОУ лицей № 3) |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми | МОУ лицей № 3 | Отдел образования | МОУ лицей № 3 | Областной бюджет Бюджет городского округа Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.0 | Организация туристических походов учащихся |  | Акарицидная обработка территории | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.0 | Погашение задолженности по мероприятию «Дебют вдохновения» |  |  | Школа №4 | Отдел образования | Школа №4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.0 | Участие в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» |  | Доставка и проживание участников до места проведения мероприятий | Школа № 2 | Отдел образования | Школа № 2 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.0 | Участие в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. |  | Доставка, проживание и организационный взнос участников до места проведения мероприятий | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.0 | Погашение задолженности по обеспечение доступа к АСУ СО КО |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.0 | Погашение задолженности по проведению независимой оценки качества |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 8,905 | 8,905 |  |  | 8,905 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.0 | Погашение задолженности по обеспечению доступа в личный кабинет ФИС ФРДО |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.0 | Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах. |  |  | ДТ, Образовательные организации | Отдел образования | ДТ, Образовательные организации | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.0 | Погашение задолженности по организационному взносу в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.0 | Участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» |  | Доставка, проживание участников до места проведения мероприятий | МОУ гимназия № 1 | Отдел образования | МОУ гимназия № 1 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.0 | Погашение задолженности по перевозке и доставки учащихся МОУ СОШ № 4 |  | Доставка учащихся до места проведения мероприятия | МОУ СОШ № 4 | Отдел образования | МОУ СОШ № 4 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.0 | Погашение задолженности по организации проведения ОГЭ и ЕГЭ |  | Установка дополнительных кабелей для видеонаблюдения | МОУ лицей № 3 | Отдел образования | МОУ лицей № 3 | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.0 | Погашение задолженности по муниципальному конкурсу «Ученик года» |  |  | МУ «ИМЦ» | Отдел образования | МУ «ИМЦ» | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.0 | Погашение задолженности по августовской педагогической конференции |  |  | МУ «ИМЦ» | Отдел образования | МУ «ИМЦ» | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.0 | Погашение задолженности по мероприятиям по развитию научно – технического творчества детей и молодежи |  | Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, услугами дополнительного образования | ДТ | Отдел образования | ДТ | Бюджет городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской области

| № п/п |  | Мероприятия |  | Цель, задача подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств | Участник мероприятия |  | Источник финансирования | ПЛАН |  |  |  | Факт |  |  | Конечный результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма "Реализация региональных проектов национального проекта «Образование» в городском округе - город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 3706,23 |  | 3706,23 |  | 3706,16 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО по проектам | 3404,83 |  | 3404,83 |  | 3404,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО по грантам | 301,4 |  | 301,4 |  | 301,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 2891,58 |  | 2891,58 |  | 2899,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ в рамках проектов | 2891,58 |  | 2891,58 |  | 2899,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ в рамках гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 219,01 |  | 219,01 |  | 219,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ в рамках проектов | 29,27 |  | 29,27 |  | 29,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ в рамках гранта | 189,74 |  | 189,74 |  | 189,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 483,98 |  | 483,98 |  | 498,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ в рамках проектов | 483,98 |  | 483,98 |  | 498,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ в рамках гранта | 111,66 |  | 111,66 |  | 111,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства в рамках гранта | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом: 1. Перепрофилирование аудитории под спортивный зал. 2. Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных сооружений 3. Ремонт спортивного зала. |  | Создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом |  | Отдел образования администрации городского округа,МОУ гимназия №1 | Отдел образования администрации городского округа | МОУ гимназия № 1 |  | федеральный бюджет | 2501,15 | 2501,15 |  |  | 2501,21 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 25,33 | 25,33 |  |  | 25,27 |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 480,000 | 480,000 |  |  | 479,93 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 3006,48 | 3006,48 |  |  | 3006,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание новых мест дополнительного образования детей (открытие объединения технической направленности на 15 мест (региональный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование») |  | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  | Отдел образования администрации городского округа, МУДО «ДТ» | Отдел образования администрации городского округа | МУДО «Дом творчества» |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Реализация проекта «Билет в будущее» (региональный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование») |  | Увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |  | Отдел образования администрации городского округа, МОУ лицей № 3 | Отдел образования администрации городского округа | МОУ лицей №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оказание услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»), за счет средств гранта зачисляемого |  | Получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого – педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи |  | Отдел образования администрации городского округа, МДОУ д/с № 8 | Отдел образования администрации городского округа | МДОУ д/с № 8 |  | федеральный бюджет в рамках реализации гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 189,74 | 189,74 |  |  |  |  | 189,74 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 111,66 | 111,66 |  |  |  |  | 111,66 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 301,40 | 301,40 |  |  |  |  | 301,40 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.5. | Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») |  | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды |  |  |  | МОУ лицей № 3 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Предоставление выплат советникам советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Отдел образования Общеобразовательные организации | Отдел образования | Отдел образования Общеобразовательные организации |  | Федеральный бюджет | 390,43 | 390,43 |  |  |  |  | 390,43 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3,94 | 3,94 |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет Всего: | 3,98 398,35 | 3,98 398,35 |  |  |  |  | 3,98 398,35 |  |  |  | 100 100 |  |  |

## Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

## «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2022 год»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях) | процент | 87 | 90 | 1,03 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет | процент | 100 | 93 | 0,93 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 2 | 9 | 0,22 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процент | 82 | 79 | 0,96 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в раках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | человек | 704 | 763 | 1,08 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. | единиц | 12500 | 14831 | 1,19 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | процент | 95 | 95 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». | человек | 838 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Создание в общеобразовательных организациях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «IT - куб» (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 1,0 | х | х | х | х | х | Х |
| 10 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом). | человек | 2100 | 400 | 0,19 | х | х | х | х | х | х |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников | человек | 10 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 12 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | единиц | 66,7 | 66,7 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Число общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | единиц | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 14 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб». | человек | 400 | 334 | 0,84 | х | х | х | х | х | х |
| 15 | Доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам. | процентов | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 16 | Численность детей принявших участие в мероприятия, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб». | человек | 1500 | 774 | 0,52 | х | х | х | х | х | х |
| 17 | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ. | единиц | 5 | 9 | 1,8 | х | х | х | х | х | х |
| 18 | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования детей «IT-куб». | единиц | 6 | 11 | 1,83 | х | х | х | х | х | х |
| 19 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,87 | 330005,64 | 318406,33 | 0,96 | х | 1,04 |

Значение критерия эффективности составило 1,04, что соответствует уровню  эффективности - высокоэффективная.

Предложения и рекомендации: скорректировать  целевые показатели (индикаторы) и планируемые объемы финансирования на 2023 год,  которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.   Программы целесообразны к дальнейшему выполнению и финансированию.

4.  Муниципальная программа «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13 февраля 2020 г. № 79)

| № | Наименование мероприятий ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено Программой на 2022 год | Предусмотрено в бюджете на 2022 год | Фактически профинансировано |
| I. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы | МУ МЦ «Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Бюджет городского округа | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Подпрограмма "Молодежь городского округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы | МУ МЦ «Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Бюджет городского округа | 636,77 | 636,77 | 632,21 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики городского округа – город Галич Костромской области Костромской области на 2020-2022 годы" | МУ МЦ «Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Бюджет городского округа | 3321,54 | 3321,54 | 3115,90 |

Расчет

результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан | % | 32 | 59 | 1,84 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах) областного, межрегионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной политики | % | 14 | 5 | 0,36 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов)" | % | 100 | 149 | 1,49 | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к общей численности обучающихся | % | 14 | 18 | 1,28 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 10 | 17 | 1,7 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 27 | 28 | 1,04 | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 10 | 12 | 1,2 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 37 | 60 | 1,62 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | % | 10 | 12 | 1,2 | х | х | х | х | х | х |
| 11 | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 16 | 16,1 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| 12 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 6 | 17 | 2,83 | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 20 | 22 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 1,36 | 3968,31 | 3758,11 | 0,95 | - | 0,97 |

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,97, что соответствует уровню -высоэффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

5. Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2022-2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 декабря 2021 года № 836)

| N п/п | Наименование программы | Мероприятие | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении(с указанием причин) |  | Источник финан- сирования | Финансирование, руб. |  |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот- рено прог- раммой на 2022 год | Предусмот рено в бюджете на 2022год | Фактически профинансированоза 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городском — округе город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» |  | Общее исполнение программы |  | Всего израсходовано за 2021 год | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл. бюджет, средства ПФ РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  |

Расчет

результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества туристов, посещающих городской округ | % | 5,6 | 5,0 | 0,89 | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение количества туристических маршрутов | % | 116,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение туристических услуг на 100% от периода 2018 года | % | 114,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение доли финансовых средств на обеспечение событийного, образовательного, культурного туризма | % | 100 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| Итого | х | х | х | х | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,   что соответствует уровню эффективности неэффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области

на 2021-2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30 июля 2020 года № 482)

| N п/п | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот- рено прог- раммой на 2022 год | Предусмот- рено в бюджете на 2022 год | Фактически профинансировано в 2022 году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области » Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30.07.2020 года № 482 | ОДКТМиС | ОДКТМиС | Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий городского округа – город Галич (кассовое исполнение мероприятия – 100 %) | Муниципальный бюджет | 599,300 | 599,30 | 598,92 | Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.01.2022 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30.07.2020 года № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»; Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04.05.2022 года № 261 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30.07.2020 года № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»; Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07.12.2022 года № 784 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30.07.2020 года № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»; |
|  |  |  | ОДКТМиС | Освещение деятельности сферы физической культуры (кассовое исполнение мероприятия – 0 % Освещение деятельности по физической культуре и спорту проводилось путем опубликования на официальном сайте администрации городского округа – город Галич и в газете «Галичские известия») | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МУ СШ, МУ «МЦ «Фаворит» | Обустройство и обслуживание катков, лыжных трасс, беговых дорожек, трасс для горного бега | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МУ СШ | Внедрение ГТО | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МУ СШ | Спортивные мероприятия, проводимые в рамках календарного плана официальных спортивных мероприятий городского округа | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОДКТМиС | Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря, оборудования (кассовое исполнение мероприятия – 100%. Спортивная форма, инвентарь приобретались по мере необходимости) | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОДКТМиС | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий (кассовое исполнение мероприятия – 100 %) | Муниципальный бюджет | 32379,22 | 32379,22 | 29441,40 |  |
|  |  |  | МУ СШ | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки) (кассовое исполнение мероприятия – 100%). | Федеральный бюджет | 46,80 | 46,80 | 46,80 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 5,78 | 5,78 | 5,78 |  |
|  |  |  |  | Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный») | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1020,41 | 1020,41 | 882,65 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 20,41 | 20,41 | 17,65 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджет | 1000 | 1000 | 864,99 |  |
|  |  |  |  | Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Скалодром для всех) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 294,87 | 294,87 | 294,87 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 235,9 | 235,9 | 235,9 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджет | 58,97 | 58.97 | 58,97 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  | 35666,86 | 35666,86 | 32453,13 | 0.9 |

Расчет

результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,8 | 53,2 | 1,05 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 57 | 68,1 | 1,2 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12,7 | 25.8 | 2,03 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Увеличение доли граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 31 | 29,8 | 0,96 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Увеличение доли учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 99,5 | 99,5 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 50 | 50 | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Увеличение доли граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | - | - | - | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО в общей численности учащихся и студентов, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 56 | 55 | 0,98 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе | % | 39 | 58 | 1,49 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе | % | 5,5 | 5 | 0,9 | х | х | х | х | х | х |
| 11 | Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы | % | 100 | 70 | 0,7 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 1,03 | 35666,86 | 32453,13 | 0,91 | - | 1,03 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,03,  что соответствует уровню  высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Откорректировать плановый целевой показатель №7.

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области   на 2021-2023 годы»

(постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518)

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Исполнитель | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено программой | Фактический расход | Примечание |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2021-2023 годы» |  |  | Бюджет городского округа, всего | 727,48 | 609,04 |  |
| I | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  | Бюджет городского округа | 352,46 | 259,60 |  |
| 1.1 | Закупка и установка запрещающих аншлагов и информационных стендов; изготовление плакатов, листовок. | ИП Веселов П.А. договор 3-9 от 07.06.2022г. изготовление информационного стенда и табличек | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 7,0 | 12,1 |  |
| 1.2 | Обследование и очистка дна водоемов Кредиторская задолженность прошлых лет | ОГБУ "Служба спасения, ГО и ЧС" Договор № 27/22- вод от 11.05.2022 Водолазное обследование и очистка дна водоёма площадью 1945 м2. | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 64,0 47,6 | - 47,6 |  |
| 1.3 | Проведение лабораторных испытаний | ФБУЗ Центр гигиены и эпидимиологии в Костромской области в Буйском районе, договор 234 от 02.06.2022г. (бактериологический анализ воды открытых водоемов) | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 16,0 | 5,4 |  |
| 1.4 | Проведение радиологических испытаний воды и песка | ФБУЗ " Центр гигиены и эпидимиологии в Костромской области" Договор № 11973 от 25.05.2022г. (Радиологические исследования воды открытых водоёмов; водный объект массового купания). | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 2,5 | 1,5 |  |
| 1.5 | Содержание спасательного поста | Три договора с физическими лицами б/н от 01.06.2022г. на услуги по организации обеспечения безопасности и спасения людей в организованном месте купания Галичского озера и прилегающего к нему пляжу Кредиторская задолженность | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 196,3 | 169,3 23,7 |  |
| 1.6 | Устройство буйкового ограждения | - | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 7,0 | - |  |
| 1.7 | Проведение лабораторных испытаний | - | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 12,1 | 12,1 |  |
| II | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  | Бюджет городского округа | 202,02 | 180,19 |  |
| 2.1 | Информирование население о соблюдении правил пожарной безопасности, памятки, буклеты | Проведено в образовательных учреждениях 8 уроков по правилам пожарной безопасности, вручено гражданам 1279 памяток о правилах пожарной безопасности в быту. | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | - | -- |  |
| 2.2 | Установка знаков забора воды у пожарных водоемов | Установлено 16 знаков. | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 2.3 | Установка пожарных гидрантов на линиях водоснабжения | Не проводилась в связи с отсутствием денежных средств. | КУМИ и ЗР админстра- ции городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 2.4 | Строительство и обустройство пожарных водоемов | Не проводилось в связи с отсутствием денежных средств. | КУМИ и ЗР админстрации городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 2.5 | Очистка водоемов и содержание подъездов к пожарным водоемам и местам забора воды | Договор № 6 от 16.03.2022 на выполнение работ по объекту: "Содержание подъездов и обслуживание пожарных водоёмов" | МУ «Служба Заказчика» | Бюджет городского округа | 183,02 | 161,19 |  |
| 2.6. | Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей в целях установки их в помещениях, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. социально опасном положении. | В 2022 году было приобретено 40 автономных дымовых пожарных извещателей. | КУМИ и ЗР админстрации городского округа | Бюджет городского округа | 19,0 | 19,0 |  |
| III. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  |  | Бюджет городского округа | 94,43 | 90,68 |  |
|  | 1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах: |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и размещение среди населения памяток (брошюр) через соц, сети СМИ, социальных работников, по профилактике дистанционных хищений и сохранности вещей граждан. | Размещалась на официальном сайте администрации городского округа | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация работы по формированию добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции правоохранительной направленности в охране общественного порядка на территории городского округа; Поощрение активистов добровольных народных дружин; Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 3а 2022 год ДНД совместно с полицией было проведено 32 совместных рейда в ходе которых выявлено 11 административных правонарушений, по месту жительства проверено 29 граждан состоящих на профилактических учетах ОВД, проверено 23 торговых объектов, 6 общежитий, 15 мест концентрации криминогенного элемента, 8 общеобразовательных учреждений, 24 жилых домов на предмет антитеррористической укреплённости, 10 пляжей и мест несанкционированного купания, проведено 73 профилактических беседы с гражданами, в средствах массовой информации размещено 4 публикаций и информации по вопросам деятельности народных дружин. | Администрация городского округа | Без финансирования Бюджет городского округа | - 29,7 - | - 27,6 |  |
|  | Организация встреч подростков и молодежи с сотрудниками полиции по разъяснению действующего законодательства правоохранительной направленности | Акция «Безопасность дорожного движения». На базе МУ МЦ "Ювента" проходили встречи с сотрудником МО МВД РФ «Галичский» на темы: «Внимание,пешеходный переход», «Всероссийский день трезвости", «Уголовная ответственность несовершеннолетних», , «Правонарушения и ответственность», «Безопасные каникулы», «Детям- безопасную дорогу», «Всероссийский день трезвости», «Правила безопасности на железной дороге», «Осторожно,подозрительные предметы», «Молодёжь и закон» , «Безопасная зима»с целью объяснения подросткам важности соблюдения законов и правил дорожного движения, правильного поведения в обществе. Сотрудник полиции в доступной форме объясняет ребятам правила поведения в обществе, в учебных заведениях, на дорогах и к чему могут привести нарушения законов РФ . (Охват несовершеннолетних: 157 человек.) | МУ «МЦ «Ювента», МУ «МЦ Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий в случае совершения в отношении них правонарушений | МУ «МЦ Фаворит» Информационный блок «Твоя жизнь, твой выбор», Акция «Ценности вашей жизни», Акция «Твои права и обязанности». В МУ МЦ "Ювента" были разработаны памятки (листовки) буклеты по профилактике правонарушений: «Родители,берегите детей», «Ребёнок в окне», «Детям- безопасную дорогу», «Осторожно,подозрительные предметы»в количестве 600 штук. В последующем были распространены среди населения города на акциях по правонарушению. | МУ «МЦ «Ювента», МУ «МЦ Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация отчетных собраний о проделанной работе участковых уполномоченных полиции | В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2022 году участковыми уполномоченными полиции отчетов перед населением о результатах работы за 2021 год не проводились. Информирование население и органов местного самоуправления происходило путем размещения соответствующих сведений в СМИ и официальном сайте УМВД России по Костромской области | МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Предупреждение правонарушений в жилом секторе при содействии органов территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов | В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий осуществлена работа по предупреждению правонарушений в жилом секторе при содействии органов территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов за 2022 года проведено 12 мероприятий в ходе проведения которых выявлено и пресечено 18 административных правонарушений. | МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Предупреждение краж велотранспорта и проведение разъяснительной работы по сохранности личного имущества, среди населения в жилом фонде при содействии товариществ собственников жилья, домовых комитетов. | Организована работа по предупреждению краж велотранспорта . В ходе проведения оперативно- профилактических мероприятий и в ходе повседневной деятельности в 2022 году проводилась разъяснительная работа по сохранности личного имущества в том числе велотранспорта . В результате проведенных мероприятий отмечено снижение краж велотранспорта на 50 % с 2 до 1. | МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества: |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ, внесение изменений в перечень предприятий и организаций для отбывания исправительных и обязательных работ с учетом складывающейся обстановки | Определены места отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, а также виды обязательных работ, выполняемых осужденными и объекты, на которых отбываются указанные работы, постановлением администрации городского — округа город Галич Костромской области от 28.12.2022 №840 по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН. | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Содействие в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых по месту жительства осужденных | В рамках предоставленных полномочий оказывается содействие в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых по месту жительства осужденных. | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Содействие в оформлении документов удостоверяющих личность и для регистрации по месту жительства; предоставлению материальной помощи | Граждане, нуждающиеся в оформлении документов, не обращались. | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3.1.3 | Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы (700*4чел.), Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), в соответствии с Порядком оказания социальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской области, (постановление от 30.12.2011 года №1226) (4000*5 чел.) | Адресная помощь не оказывалась. | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, реабилитационных услуг лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, без определенного места жительства и занятий | Лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы в 2022 году не обращались. 2 человека без определенного места жительства и занятий получили консультативную помощь. В течение отчетного периода помощь получили 4 человека: 2 несовершеннолетних – психолого-педагогические беседы о недопустимости совершения повторных правонарушений и преступлений, о ведении здорового образа жизни, организации занятости своего свободного времени в кружках и клубах по интересам, разъяснение ответственности за их совершение, вручение памяток и буклетов: «ЗОЖ – это здорово!», «О вреде алкоголя», «Наркотикам – НЕТ!», «Административное правонарушение и ответственность», «От правонарушения до преступления…», «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений и иных правонарушений» | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Оказание помощи при оформлении документов для назначения пенсии, оформления страхового свидетельства пенсионного фонда, на постоянное проживание в дома – интернаты, оформления временной регистрации, направления на лечение в лечебные учреждения. | Оформлены пакеты документов для постоянного проживания в домах-интернатах – 9 пенсионеров, в отделение временного проживания – 4 пенсионера | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Контроль, отработка и проверка мест пребывания за лицами без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества: | В 2022 году состояло на учете 47 лиц освобожденных из мест лешения свободы . В ходе проведения проверочных мероприятий 15 лиц привлечено к административной ответственности и 4 лица к уголовной. Кроме того на учете в МО состояло 81 лицо осужденное к мерам наказания без изоляции от общества. В ходе проверочных мероприятий 14 лиц привлечено к административной ответственности и 6 лиц к уголовной. | МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Оперативно-профилактические мероприятия с лицами криминогенной направленности | В 2022 году проведено 12 оперативно профилактических мероприятий, в ходе проведения которых, в том числе проведено 27 проверки мест концентрации лиц криминогенной направленности. По результатам проведенных мероприятий нарушений не выявлено. | МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | 2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Меры по организации и проведению профилактических мероприятий для детей, подростков и молодежи: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тематические родительские собрания с привлечением работников правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений, сохранения жизни и здоровья детей; - родительский патруль; - родительский всеобуч. | Сотрудники правоохранительных органов принимали участие в тематических родительских собраниях по разъяснению административного и уголовного законодательства, а также принимали участие в Советах по профилактике. Всего за 2022 год проведено 106 бесед. Родительские собрания с привлечением сотрудников ПДН Сафроновой И.И., Батурина А.Б.: «Медиабезопасность», «Здоровый образ жизни в семье-счастливое будущее детей», Здоровье детей в наших руках», «Половое воспитание школьников», «Иммунизация -основа здоровья детей» | Общеобразовательные учреждения , КДН и ЗП | Без финансирования | - | - |  |
|  | Тематические классные часы, внеурочных форм работы по изучению уголовного и административного законодательства, - неделя профилактики правонарушений с оформлением уголков по данному направлению | В электронном дневнике были разосланы информационные материалы «Права и обязанности детей». Для педагогов на совещаниях выступали социальные педагоги с информацией о защите прав детей. проведены беседы в 5-11 классах «Профилактика правонарушений и юридическая ответственность»; «Безопасное общение в сети Интернет»; с приглашением помощника межрайонной прокуроры Петрова К.Д, проведены беседы в 5-11 классах « Профилактика правонарушений и юридическая ответственность» с приглашением помощника межрайонной прокуроры Петрова К.Д.; беседы в 1-11 классах «Правила безопасного поведения » с приглашением заместителя прокурора Походяевой А. А. Классные часы на тему: «Путешествие в страну права» и д.р. Выступление старшего инспектора ПДН Соколовой А.В, Сафроновой И.И.; социального педагога,. на классных часах, на тему: « Профилактика правонарушений и юридическая ответственность »; Проведение индивидуальных бесед с родителями по проблемам воспитания и обучения. Оформлен стенд «Детство под защитой» | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Игровые программы, тематические вечера, культурно – массовые и праздничные мероприятия Кредиторская задолженность за прошлые годы | Проведение детской программы "Волшебница зима"-496 ( 20 чел.);мероприятие для молодёжи "От сессии до сессии..." 996 (18 чел.): Вечер для молодежи "Все начинается с любви"- 772 ( 20 чел.): Мероприятие для молодёжи "Масленичные забавы" - 700 ( 22чел.); Мероприятие для детей "Есть в марте день особый"- 697 ( 25 чел.); Мероприятие для детей "Космические старты" 465 ( 24 чел.); Мероприятие для детей "Великая Победа" -400 ( 22 чел.); мероприятие к Дню рождения А.С.Пушкина - 499 ( 25 чел.); Творческие мероприятия в РВО - 720 ( 60 чел.); мероприятие для детей к Дню государственного флага РФ- 545 ( 25 чел.); мероприятие для молодежи к Дню госуарственного флага РФ "Трикорол моей страны"- 465 ( 17 чел.); детская игровая программа "В стране детства"- 618 (23 чел.); мероприятие "Снова к нам пришла школьная пора" 571,28 ( 20 чел.); конкурс детского рисунка "Моя Родина-Россия" - 990 ( 18 чел.); мероприятие и конкурс детского конкурса "Моя бабушка и мой дедушка -галичане" - 1590 (30 чел.);мероприятие для молодежи "Нет наркотикам" - 436 (15 чел.); мероприятие для молодежи "Мир под названием Мама"- 576 ( 18 чел.);детская программа "Милой мамочке моей"- 511 (24 чел.); мероприятие для молодежи "Урок трезвости"- 556 (23 чел.); Задолженность за 2021 год- 2630 | МУК «ЦКД «Ритм» | Бюджет городского округа | 16,3 | 14,7 |  |
|  | Беседы, тематические часы, дни информации, викторины, обзоры | Профилактическая беседа «Чтобы не случилось беды» - 20 чел. Викторина «Нарушение прав детей» - 20 чел. Памятки «Виды проступков», «Как не допустить правонарушение» | МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Оформление стендов по профилактике правонарушений | В МУ МЦ "Ювента" производилось оформление стенда «Дорога без опасности», «Вместе против террора». На стендах была размещена информация о видах правонарушения и к чему могут привести нарушения законов РФ . МУ МЦ «Фаворит» Информационный блок «Твоя жизнь, твой выбор», Беседа «Осторожно, экстремизм» | МУ МЦ "Ювента" МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - - | - - |  |
|  | Размещение информации по профилактике асоциальных проявлений в СМИ | На сайтах молодежных центров размещена информация по профилактике асоциальных проявлений https://vk.com/molodezz_galicha. МУ МЦ "Фаворит"«Здоровому – все здорово» онлайн-викторина по ЗОЖ, Акция «В здоровом теле -здоровый дух», Акция «5 шагов к здоровью». | МУ МЦ "Ювента" МУ МЦ "Фаворит" | Без финансирования | - - | - - |  |
|  | Изготовление флаеров, проспектов, брошюр | В МУ МЦ "Ювента" были разработаны памятки (листовки) буклеты по профилактике правонарушений: «Мы против алкоголя», «Молодёжь за ЗОЖ», «Детям- безопасную дорогу», «Вместе против террора», «Всероссийский день трезвости», «Правила безопасности на железной дороге», « Осторожно, подозрительные предметы», «Откажись от никотина»(600 штук). Мастер-класс «Голубь мира», Акция «Жизнь без зависимости», Акция по пропаганде ЗОЖ | МУ МЦ "Ювента" МУ МЦ "Фаворит" | Без финансирования | - - | - - |  |
|  | Мероприятия с молодёжью, в том числе с подростками состоящими на учёте (игры; акции; программы; спортивные соревнования и т.д.) | На базе МУ МЦ "Ювента" проходили встречи с сотрудником МО МВД РФ «Галичский» на темы: беседа «Подросток и закон», акция «Мы против алкоголя", акция «Родители,берегите детей», акция «Ребёнок в окне»,«Внимание,пешеходный переход», «Молодёжь за ЗОЖ», беседа «Профилактика ПДД»,акция «Детям- безопасную дорогу», «Вместе против террора» беседа «Правонарушения и ответственность»,беседа «Жизнь без сигарет», акция «Безопасные каникулы», флешмоб и викторина «Азбука здоровья»,просмотр фильмов о терроризме и экстремизме , акция «Капля жизни», «Всероссийский день трезвости», акция «Осторожно, подозрительные предмены», «Откажись от никотина»,диспут « Моя ответственность перед законом»,круглый стол « Молодёжь и закон», «Безопасная зима» с целью объяснения подросткам важности соблюдения законов и правил дорожного движения, правильного поведения в обществе. Сотрудник полиции в доступной форме объясняет ребятам правила поведения в обществе, в учебных заведениях, на дорогах и к чему могут привести нарушения законов РФ. (Охват несовершеннолетних: 157 человек.). Беседа «Никотин убивает», «Пиво и подростковый алкоголизм» – беседа3, Турнир по настольному теннису, Акция «Триколор» ко Дню государственного флага Российской Федерации, Эстафета «Мы побегаем и попрыгаем» | МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - - | - - |  |
|  | Организация работы военно-патриотического отряда «Александр Невский» | На базе МУ МЦ «Фаворит» действует военно-патриотический отряд «Александр Невский». | МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | 3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация рейдов по выявлению неблагополучных семей, несовершеннолетних, совершающих правонарушения и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность | В 2022 году проведено 17 оперативно профилактических мероприятий по выявлению неблагополучных семей, несовершеннолетних, совершающих правонарушения и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. В ходе проведенных мероприятий выявлено и пресечено 51 административное правонарушения. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Отработка мест концентрации молодежи, с целью выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств | В 2022 году проведено 12 оперативно профилактических мероприятий по выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств среди молодежи. Входе проведения данных мероприятий выявлено и пресечено 4 адинистративных правонарушения . | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Выявление фактов наркотического опьянения обучающихся, своевременное сообщение в органы полиции | Фактов не выявлено | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Выявление семей и детей «группы риска», родителей и лиц, их замещающих, допускающих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания. Обновление информационной базы данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | За период 2022 года на территории городского округа 32 семьи признаны КДН и ЗП находящимися в социально опасном положении. Кроме того, в течение 2022 года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних велась работа в отношении 83 несовершеннолетних, признанных в установленном порядке находящимися в социально опасном положении. КДН и ЗП ведется контроль за указанной категорией лиц, списки состоящих на профилактическом учете несовершеннолетних обновляются каждые 2 недели (после каждого заседания комиссии) и направляются в органы и учреждения системы профилактики. В 2022 году фактов жестокого обращения с детьми в семье не выявлено. | Общеобразовательные учреждения, КДН и ЗП, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация родительских собраний в рамках родительского всеобуча. Проведение бесед с разъяснением действующего законодательства РФ по обороту незаконному обороту наркотических веществ | В рамках родительского всеобуча проведено 32 беседы. Проведено 18 бесед по разъяснению действующего законодательства РФ по обороту незаконному обороту наркотических веществ | Образовательные учреждения , учреждения культуры, спорта, молодежные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Профилактические беседы на тему: "Административная и уголовная ответственность" | На 01.01.2023 года на сопровождении в отделении ПППСиД состоит 35 семей, находящихся в СОП, в которых воспитывается 68 детей, в том числе 22 подростка, совершивших правонарушения. С семьями и подростками ежемесячно проводятся беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, недопустимости жестокого обращения с детьми, о правах и обязанностях, недопустимости совершения правонарушений, о ведении здорового образа жизни, вреде алкоголя, наркотиков, разъясняется ответственность, вручаются буклеты и памятки соответствующей тематики. В общеобразовательных организациях на тему "Административная и уголовная ответственность" в школах проведено 48 бесед | Общеобразовательные учреждения, ОГБУ «Галичский КЦСОН», ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Оказание психологической помощи несовершеннолетним и родителям (формирование мотивации к образу жизни в правовом поле) | В течение отчетного периода в ОГБУ «Галичский КЦСОН психологом систематически проводилась работа с родителями по нормализации детско-родительских отношений, ответственном исполнении родительских обязанностей; с несовершеннолетними проводились индивидуальные крррекционные занятия по формированию мотивации к образу жизни в правовом поле, с тремя несовершеннолетними проводилась работа по устранению суицидальных проявлений, формированию представлений о ценностях человека, направленные на профилактику подростковых дезадаптаций, гармонизацию социального окружения. В общеобразовательных организациях:54-индивидуальные консультации с родителями; 18-групповые занятия, тренинги для обучающихся 8-9 кл. | ОГБУ «Галичский КЦСОН», Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Участие в областных конкурсах и конференциях по формированию в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни | - | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМиС администрации городского округа, муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение оздоровительных мероприятий, в лагере с дневным пребыванием «Солнышко» | В июле-августе 2022 года в ЛДП «Солнышко» оздоровлено 60 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность, организация работы временных и сезонных трудовых отрядов, занятость подростков. | На базе МУ МЦ «Ювента» была вовлечена молодежь в трудовую деятельность, в организацию работы временных и сезонных трудовых отрядов и проводились такие мероприятия по профилактике правонарушений, как: акция «Детская безопасность – забота взрослых», квест – игра «Весёлый светофор», стенд «Профилактика правонарушений», беседа «Профилактика ПДД», стенд «Дорога безопасности», беседа «Правонарушение и ответственность» и др. В рамках МП «Развитие государственной молодежной политики». | ОДКТМиС администрации городского округа, МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Разработка, изготовление и распространение информационных материалов памяток, листовок по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота наркотиков, по ведению здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и табакокурения, профилактике правонарушений и преступлений, о защите прав и ответственности несовершеннолетних, по профилактике суицида среди несовершеннолетних. | В рамках текущей деятельности учреждений и организаций: «Я выбираю ЗОЖ!», «Скажем наркотикам НЕТ!», «Ядовитый букет», «ОСТОРОЖНО – ВЕЙП», «ОСТОРОЖНО – СНИФФИНГ», «ОСТОРОЖНО – НАСВАЙ», «ОСТОРОЖНО – СНЮС», «ОСТОРОЖНО – СПАЙС». В общеобразовательных организациях:40 памяток «Профилактика вредных привычек». В рамках текущей деятельности учреждений и организаций: На стендах и официальном сайте МУДО «ДМШ» г. Галича размещена информация по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. https://gdmsh.kst.muzkult.ru/news/90462045 | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМиС администрации городского округа, муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Лекции, беседы, обзор книг с целью формирования у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно – нравственной культуры | 14.07.2022 года для участников летней творческой смены «Музыкальный калейдоскоп» в ДМШ проведена лекция-беседа «Жизнь без наркотиков», мероприятие посетили 21 человек. 18.07.2022 года для участников летней творческой смены «Музыкальный калейдоскоп» в ДМШ проведена лекция-беседа о вреде алкоголя и табакокурения мероприятие посетили 21 человек. | МУК «Библиотечно-информационный центр» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Тематические часы, беседы, дни информации, профилактический практикум | Час – предупреждение «Не отнимай у себя жизнь» - 25 чел. Беседа у книжной выставки «Нет наркотикам!» - 25 чел. Беседа «Твоё здоровье и алкоголь» ко Дню трезвости – 25 чел. | МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Семинары, лекции, обзоры книг с целью формирования у детей, подростков, молодёжи для учащихся школ антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно – нравственной культуры, по профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Социальные педагоги и педагоги — психологи приняли участие в мероприятиях: - Методики для психологического сопровождения, диагностики, профилактики и реабилитации зависимых состояний у подростков. Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам девиантного поведения. Семинар – совещание специалистов учреждений системы образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Семинар-совещание по профилактике деструктивных явлений в молодёжной среде(профилактика ВИЧ/СПИД). Семинар-« Использование интерактивных методов с учащимися в профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ». Особенности организации профилактической работы с учащимися группы риска социальной дизадаптации. -Выявление групп суицидального риска в среде учащихся и студентов, организация профилактической работы с ними -«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Акции, конкурсы по пропаганде здорового образа жизни для несовершеннолетних | Для учащихся проведено — 93 акции | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение интерактивных уроков на тему: "Профилактика употребления ПАВ" | - Интерактивное занятия «Как сохранить собственное здоровье? - Интерактивное занятие «Путь героя» » https://общее-дело.рф/materials/. - Интерактивное занятие «Ловцы душ. Секреты манипуляции » https://общее-дело.рф/materials/. Проведение классных часов по ЗОЖ с использованием видеофильмов и роликов социальной рекламы проекта «Общее дело» https://общее-дело.рф/materials/- | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Профилактические беседы с участием сотрудников правоохранительных органов, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя и наркотических средств. | В течение 2022 года проведены беседы с родителями и несовершеннолетними СОП с участием инспекторов ГДН МО МВД России «Галичский»: «Права и обязанности несовершеннолетних», «Правонарушения и преступления несовершеннолетних», «Административная и уголовная ответственность», «Закон и подросток» | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Круглый стол «Спорт против наркотиков» |  | МУ ФОК «Юность» МУ «СШ» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в пришкольных, оздоровительных лагерях и санаториях | В период осенних каникул на базе школ организован пришкольный оздоровительный лагерь. Всего оздоровились в течение 2022 года 255 детей: - в ЛДП – 132 ребенка; - в ЗОЛ – 69 детей; - в санаториях – 54 ребенка. | Общеобразовательные учреждения, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение книжно-иллюстративных выставок по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного распространения | МУК «БИЦ» Открытый просмотр литературы « Нет наркотикам!» - 45 чел. | МУК «Библиотечно-информационный центр», МУК «Детская библиотека, им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Размещение цикла информационных материалов в социальных сетях по профилактике наркомании | «Наркотики: путешествие туда без обратно» - информационный час, Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ». МУК «БИЦ» «Наркотики: путешествие туда без обратно» - информационный час, Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ» ЦКД «РИТМ» Цикл информационных материалов «Правда и мифы о наркотиках». | ОДКТМиС администрации городского округа, МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» МУК «Библиотечно-информационный центр», МУК «Детская библиотека, им. Я. Акима» МУК ЦКД «РИТМ» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение онлайн-анкетирования молодежи «Твое отношение к наркотикам» | - | ОДКТМиС администрации городского округа, МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Конкурс плакатов, эссе «Твое здоровое будущее» | - | ОДКТМиС администрации городского округа, МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Систематическое проведение факультативных занятий, воспитательных часов, уроков здоровья по вопросам противодействия наркомании в учебных заведениях | Психологическая безопасность детей и подростков Конкурс рисунков" скажи наркотикам нет" Мероприятие «На нашей планете – здоровые дети!» Профилактическая беседа с обучающимися, находящимися в СОП (дистанционно) «Умей сказать НЕТ» в рамках международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Распространение листовок «Наркомания-путь в никуда» Соревнования по футболу Памятка «Безопасность детей в интернете» | Общеобразовательные учреждения, | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение цикла кинопоказов с предсеансовыми тематическими видеофильмами, социальными роликами, беседами о профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков | Профилактика правонарушений и преступлений: «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» Работа педагога-психолога: • «Психологическая безопасность детей и подростков» Формирование здорового образа жизни • Памятка для родителей «Детский травматизм в летний период». • Влияние алкоголя на организм человека https://cmp44.ru/index.php/dlya-naseleniya/stati-po-zozh/profilaktika-alkogolizma/kak-alkogol-vliyaet-na-chelovecheskij-organizm. Беседа «Будь здоров без докторов». Беседа с приглашением представителя уполномоченного по правам ребёнка Шигаревой Н.В. « Безопасность детства». Акция Добрых дел! Беседа «« Безопасность детства». Беседы социальным педагогом и педагогом-психологом «Искусство жить достойно и счастливо. В чём оно состоит?», «Здоровье – это здорово», «Агрессия-причина трагедий», «Влияние никотина на организм человека», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Классные часы: «Правила личной безопасности», «Правонарушение и наказание , «Административная и уголовная ответственность», «Ответственность за употребление и распространение наркотических средств и алкогольной продукции». Классные часы ЗОЖ : «Лекция о вреде алкоголя и табакокурения-(9-е классы); Лекции: «Влияние алкоголя на организм»; «СПАЙС»; «Вредные привычки. Их влияние на здоровье». | Общеобразовательные учреждения, | Без финансирования | - | - |  |
|  | Рассмотрение на профсоветах учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних каждого случая совершения подростками преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, с выяснением причин и условий, способствовавших его совершению | - | Общеобразовательные учреждения, | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация и проведение совместно с ТО Роспотребнадзора оперативно — профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан, в которых осуществляется пропаганда и сбыт закиси азота физическим лицам в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ | В 2022 году проведено 2 рейдовых мероприятия в местах массового досуга граждан, с целью выявления пропаганды и сбыта закиси азота физическим лицам в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ. По результата проведенных мероприятий нарушений не выявлено. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 3.3.2 | Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Психологическое тестирование на предмет раннего употребления наркотических веществ | с 27 сентября по 3 октября 2022 года. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 800 обучающихся 7-11 классов, подлежащих тестировнию, прошли тестирование, 94,5%. | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Тестирование молодежи по оценке развития наркоситуации в городском округе «Мое отношение к наркотикам» | МУ МЦ «Ювента» проводили тестирования на темы: «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Мой выбор – жизнь» (Охват несовершеннолетних 20 человек). МУК «БИЦ» Тестирование «Мое отношение к наркотикам»- 25 чел. МУК «Детская библиотека им.Я.Акима»: Тематический час «SOS!Наркотики» -20чел. Беседа «Твоё здоровье и алкоголь» - 25 чел. Обзор книги «Спасибо, не курю» - 20 чел. Памятки, информационные листы - «Скажи алкоголю – нет!», «Осторожно, алкоголь!», «Мы выбираем здоровый образ жизни», | МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит», МУК «Библиотечно-информационный центр», МУК «Детская библиотека, им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий в рамках антинаркотического месячника | Классные родительские собрания с приглашением инспектора ПДН (Родители 5-11 классов, октябрь 2022г. (917 чел.), Классные часы «Правонарушения и ответственность» (5-11 классы (1226 чел.). Классный час «Способы развития критического мышления» (9класс-216 человек) «Мы за ЗОЖ» - конкурс рисунков (1-4 класс, 151 обучающийся) Беседа со школьной мед.сестрой «Здоровье школьников» (7-9 класс (696 обучающихся) Встреча с инспектором ГДН МО МВД России «Галичский» «Юридическая ответственность несовершеннолетних» (8 классы 52 обучающихся). Распространение памяток для родителей и детей по формированию ЗОЖ | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМиС администрации городского округа, муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта | Без финансирования | - | - |  |
|  | Циклы мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню трезвости, Международному дню отказа от курения. | Беседа «Никотин убивает» , Информационная акция «Я выбираю трезвость», «Наркотики: путешествие туда без обратно» - информационный час. МУ МЦ «Ювента» проводили такие мероприятия как: «Все пороки от безделья», посвящённые Международному дню отказа от курения. | МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит», МУК «БИЦ», МУК «Детская библиотека им. Я. Акима»,МУК «ЦКД «Ритм» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Цикл мероприятий, направленных на сохранение собственного здоровья "Береги себя" | Беседа со школьной мед.сестрой в школьном оздоровительном лагере «Я и моё здоровье». Классные часы «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу». Работа педагога- психолога по формированию критического мышления. Проведение спортивных мероприятий, игр соревнования по баскетболу, волейболу, «Веселые старты», «Футбольный турнир», «Вместе весело играть» (1-11 классы) | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Цикл бесед с родителями по формированию навыков ЗОЖ у детей | В течение отчетного периода в ОГБУ «Галичский КЦСОН» с родителями проведены беседы: «Роль семьи в формировании здорового образа жизни», «Учите детей быть здоровыми», «Всё о здоровом питании», «О соблюдении режима дня ребенком», «Чистота – залог здоровья!», «Десять заповедей здоровья», «Здоровый образ жизни семьи», «В здоровом теле – здоровый дух!». Родительские собрания в общеобразовательных организациях (6-11 класс) «Здоровье наших детей», Курение и подростки», алкоголь и подростки. Общегородское родительское собрание с участием представителей прокуратуры, полиции, КДНиЗП, отдела образования «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» (30 человек). БИЦ_Беседа «Никотин убивает» , Информационная акция «Я выбираю трезвость», «Наркотики: путешествие туда без обратно» - информационный час ЦКД «Ритм» Профилактическое мероприятие «Суд над электронной сигаретой- 2 мероприятия 29 марта и 1 декабря – посещ. 23 чел.; 16 марта -оформлена выставка иллюстраций А.Зиновьева «Пьянство»; 17 мая – мероприятие для молодежи «Мы за здоровый образ жизни»- 15 чел.; 16 сентября мероприятие для молодежи «Моя жизнь-мои правила»- 10 чел. | Общеобразовательные учреждения, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 3.3.3. | Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия, направленные на формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни: |  |  |  | - | - |  |
|  | Рейды межведомственных мобильных групп в места массового досуга молодежи, с целью выявления фактов незаконного оборота наркотических средств и ПАВ | За 2022 год проведено 17 оперативно профилактических мероприятий в ходе которых осуществлены проверки мест массового досуга молодежи, с целью выявления фактов незаконного оборота наркотических средств и ПАВ. По результатам проведенных мероприятий нарушений не выявлено. Фактов незаконного оборота наркотических средств в местах массового пребывания несовершеннолетних на территории городского округа не выявлено | МО МВД России «Галичский» ОКТМиС администрации городского округа, КДН и ЗП | Без финансирования | - | - |  |
|  | Мониторинг социальных сетей молодежи на предмет профилактики асоциального поведения, профилактики алкоголизма, наркомании и диструктивных формирований («Синий кит», «АУЕ», «Скулшутинг» «Колумбайн» и другие) | Специалистами МУ МЦ «Ювента» было промониторено 108 социальные сети молодёжи на предмет профилактики асоциального поведения, профилактики алкоголизма, наркомании и диструктивных формирований («Синий кит», «АУЕ», «Скулшутинг» «Колумбайн» и другие). | МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение тематических классных часов на тему "Медиабезопасность" | Для профилактики интернет-зависимости с обучающимися и родителями 1-11 классов проведены классные часы и родительские собрания по правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, на которых выступали инспектор ПДН, психолог, социальный педагог. Размещение памяток: Памятка для родителей «Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете»; Общие принципы организации защиты детей от вредной информации; Рекомендации детям по организации работы в информационном пространстве. | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Профилактические беседы с участием сотрудников правоохранительных органов на тему: "Предотвращение распространения деструктивной субкультуры, пропагандирующей криминальную идеологию, одобрение преступной деятельности, негативного отношения к правоохранительным органам, внедрения в повседневную жизнь общения уголовного мира и тюремного понятия" («АУЕ», «А.С.А.В. Злая молодежь, «Криминал», «Скулшутинг», «Колумбайн») | В соответствии с приказом отдела образования администрации городского округа-город Галич Костромской области №130 от 30.08.2022г. «О проведении операции «Всеобуч» в школах организован ежедневный контроль за посещением учебных занятий обучающимися. Систематически проводятся беседы с обучающимися 5-11 классов на темы: «Профилактика пьянства, табакокурения несовершеннолетних, формированию правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей»; «Права и обязанности детей »;«Мы в ответе за свои поступки»; «Профилактика алкоголизма и пьянства в молодёжной среде»; « Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивные группы через сеть Интернет», « Безопасность несовершеннолетних» и д.р. с привлечением инспекторов ОГИБДД МО МВД России «Галичский»Сафронова И.И., Соколова А.В. Батурина А.Б. проведены беседы в 5-11 классах « Профилактика правонарушений и юридическая ответственность »; « Безопасное общение в сети Интернет»; с приглашением помощника межрайонной прокуроры Петрова К.Д В октябре сотрудники УНК УМВД Росси по Костромской области совместно с представителями районного подразделения по делам несовершеннолетних рассказали обучающимся 9-11 классов о пагубном воздействии на организм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Представитель отряда специального назначения «Гром»рассказал оработе боевой единицы полиции и о критериях отбора при поступлении на службу. | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение бесед и лекций для детей и молодежи по вопросам ответственного использования информационных технологий и кибербезопасности | Проведено 34 беседы для детей и молодежи по вопросам ответственного использования информационных технологий и кибербезопасности. Профилактическая беседа «Живи без конфликтов» . МУ МЦ «Ювента» проводили беседы для детей и молодежи по вопросам ответственного использования информационных технологий и кибербезопасности такие, как: «День безопасного интернета беседа «Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ». (Охват несовершеннолетних: 25 человек). | Общеобразовательные учреждения, ОДКТМиС администрации городского округа, МУ МЦ "Ювента", МУ МЦ «Фаворит», МУК ЦКД «Ритм» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности «Правовой всеобуч» | - | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение просветительских мероприятий среди председателей ТОСов МКД по профилактике немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств | За отчетный период было проведено 17 собраний жителей МКД и частного сектора инициированных председателями ОКТОС, выданы памятки населению. | Помощник главы городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение осмотров (обследований) территорий, зданий, строений, сооружений и иных объектов городской инфраструктуры на предмет наличия несанкционированных надписей. Составление протоколов о выявленных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях. | Проведение осмотров проводится регулярно, при осмотре улиц на факт нарушений правил благоустройства городского округа. Фактов наличия несанкционированных надписей не выявлено. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, КУМИ и ЗР администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Мониторинг исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17.03.2017 года №132 «Об определении на территории городского округа границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». | Исполняется | Отдел по труду администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Проведение круглогодичной спартакиады среди учебных заведений города. | #### Соревнования по лыжным гонкам в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 1-4 классов и учащихся 5-9 классов 04.03.22 #### Соревнования по баскетболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 5-9 классов 20-21.03.22 #### Соревнования по пионерболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 1-4 классов 13-15.04.22 #### Соревнования по волейболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 5-9 классов 20-21.04.22 #### Соревнования по стритболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 1-4 классов 28.04.22 #### Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов между учебными и производственными коллективами в зачет городской круглогодичной спартакиады 06.05.22 Соревнования по мини-футболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 5-9 классов 19-21.10.22 #### Соревнования по стритболу в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 1-4 классов 11.11.22 #### Соревнования по стрельбе в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 5-9 классов 25.11.22 #### Соревнования по силовой подготовке в зачет городской круглогодичной спартакиады среди учащихся 1-4 классов 26-28.12.22 | ОДКТМиС администрации городского округа, МОУДО СШ | Бюджет городского округа | 38,0 | 38,0 |  |
|  | Проведение Первенства по лыжным гонкам среди ДЮСШ Костромской области | Не проводилось. | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Открытый Чемпионат и Кубок города Галича по футболу | Прияли участие 6 команд охват 60 человек, приобретены кубки и грамоты. | ОДКТМиС администрации городского округа | Бюджет городского округа | 10,4 | 10,4 |  |
|  | Организация соревнований по баскетболу. Первенство ДЮСШ | Зональный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021-2022 гг. январь 2022 Кубок города Галича по баскетболу среди мужских команд 17.04.22 10 Кубок трех городов по баскетболу (1 тур – г. Буй, 2 тур – г. Шарья, 3 тур – г. Галич) 5.02-5.03.22 Зональный этап XV летней спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области г. Галич 12.05.22 Первенство города Галича по баскетболу сезон 2022-2023 г.г. 21.09-5.11.22 Муниципальный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2022-2023 гг. 16-18.11.22 Летний Кубок города Галича по баскетболу среди мужских команд 23.07.22 Этапы АСБ по баскетболу Январь-декабрь 2022 | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Соревнования по плаванию среди производственных коллективов города | Не проводилось | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Первенство города по плаванию среди учебных заведений | Первенство МУ «СШ г. Галич» по плаванию «Новогодние старты» 5.01.22 Первенство МУ «СШ г. Галич» по плаванию «Веселый дельфин» 11-12.03.22 Первенство МУ «СШ г. Галич» по плаванию, посвященное 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 07-08.05.22 Первенство МУ «СШ г. Галич» по плаванию, посвященное Дню защиты детей 31.05.22 Первенство МУ «СШ г. Галич» по плаванию 12.11.22 | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Соревнования по уличным видам спорта | Не проводилось | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| IV. | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  | Бюджет городского округа | 78,57 | 78,57 |  |
| 4.1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение массовых мероприятий с детьми (фестивалей, муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо», зонального этапа регионального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) | Школьный этап конкурса « Безопасное колесо». Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» Проведение конкурса «Безопасное колесо» в летнем оздоровительном лагере. 80 человек | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения | МП «Развитие образования в городском округе — город Галич Костромской области» | - | - |  |
|  | Информационно - пропагандистские мероприятия, в т.ч. систематическое размещение в СМИ тематических рубрик для освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 13.07.2022 года для участников летней творческой смены «Музыкальный калейдоскоп» в ДМШ проведено мероприятие «Дорога без опасности». | МУ ИМЦ, ОКТМиС администрации городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Проведение работы, направленной на изучение требований ПДД РФ, а также овладение навыками безопасного поведения детей на улицах и дорогах в дошкольных и образовательных учреждениях. Оформление уголков по безопасности дорожного движения. | Оформлены уголки по безопасности дорожного движения. Проведены занятия с обучающимися по правилам перехода проезжей части «Пешеход на переход»; Проведено информационно-просветительских мероприятий «ПДД-это модно!»; Организована работа «родительских патрулей» вблизи образовательных организаций привлечением родительской общественности; -Уроки безопасност Юного пешехода -Урок безопасности по использованию СВЭ Акция «Ребенок главный пассажир» Классные часы по программе изучения ПДД «Дорога и я» | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Участие в практико-ориентированных семинарах, вебинарах педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Вебинар «Организация работы отрядов ЮИД в 2022-2023 учебном году. Конкурсные мероприятия по профилактике ДДТТ в 2022-2023 учебном году | Общеобразовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
|  | Тематические классные часы, конкурсы, внеурочные формы работы по изучению правил дорожного движения | За 2022 год проведено 151 мероприятие в общеобразовательных учреждениях по изучению правил дорожного движения Размещение информации о проведении информационно-пропагандистских мероприятий «ПДД» в социальных сетях «ВКонтакте» Проведены занятия с обучающимися по правилам перехода проезжей части «Пешеход на переход»; Проведено информационно-просветительских мероприятий «ПДД-это модно!»; Организована работа «родительских патрулей» вблизи образовательных организаций привлечением родительской общественности; Проведены классные часы, беседы с обучающимися на тему: «Безопасное поведение на дорогах», « Световозвращающие элементы», безопасный маршрут « Дом-Школа-Дом», « Дорожная разметка», « Сигналы светофора» ,«Безопасность детей, как в роли пешеходов, так и роли водителей различных транспортных средств», «Управление скутером, мопедов, мотоциклом».и д.р. | Общеобразовательные учреждения, МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. организация рейдов | В 2022 году проведено 54 мероприятия с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Организована работа «родительских патрулей» вблизи образовательных организаций; Проведены родительские собрания в 6-9 классах с приглашением инспектора ГИБДД Виноградова А.Н. на тему: «Обеспечения безопасности детей на дорогах», «Безопасность детей, как в роли пешеходов, так и роли водителей различных транспортных средств», «Управление скутером, мопедов, мотоциклом». Проведены инструктажи с обучающимися 1-11 классов по ПДД. С приглашение инспектора ГИБДД Виноградова А.Н. | Общеобразовательные учреждения, МО МВД РФ «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 4.2. | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий: | - |  |  | - | - |  |
|  | Оснащение системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории городского округа | - | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Замена и установка дорожных знаков | ООО ДорЗнакСервис. договор 2 от 25.01.2022г. (Дорожные знаки 2 типоразмера в количестве 26 штук.) | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | 78,57 | 78,57 |  |
|  | Устройство разметки проезжей части дорог. | ООО "НПО Дорога",Муниципальный контракт№ 01413000192220000470001 от 11.05.2022г. (Нанесение дорожной горизонтальной разметки основных дорог г. Галич, а также разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей(ул.1 Мая, ул. Гладышева, ул. Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Костромское шоссе) | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Установка автобусных остановок (устройство асфальто-бетонного покрытия на остановках) | ИП Голубев Евгений Владимирович, Договор 46 от 28.11.2022г. ИП Никитин Александр Алексеевич, Договор 1/22 от 28.11.2022г. | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Замена фонарей (светильников) | ПАО "Россети Центр" (Филиал ПАО "Россети Центр"- "Костромаэнерго", Договор №4400/01596/22(42206532) от 01.04.2022г. , №4400/06840/22 (42289081) от 26.09.2022г. | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Спиливание деревьев | Индивидуальный предприниматель Смирнов Даниил Михайлович. Договор № 8 от 19.04.2022г. ,№ 23 от 07.10.2022г. | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Ремонт ограждения путепровода | - | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Содержание и текущий ремонт светофора | - | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 4.3 | Обустройство удерживающих пешеходных ограждений перильного типа в зонах действия пешеходных переходов на прилегающей дорожной сети к территории образовательных и учреждений | - | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 4.4. | Изготовление и установка баннера «Безопасная дорога — защити своего ребенка» | - | МУ «Служба заказчика» | Бюджет городского округа | - | - |  |

Сведения о показателях (индикаторах)  Программы «Обеспечение безопасности населения  и территории  городского округа город Галич Костромской  области  на 2021-2023 годы»

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах | человек | 25 | 26 | 1,04 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Количество тематических рубрик и распространенной печатной продукции. | единиц | 500 | 518 | 1,04 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Количество технических осмотров наружных источников пожарного водоснабжения. | единиц | 8 | 8 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Количество проведенных инструктажей по правилам пожарной безопасности с собственниками жилых помещений. | единиц | 95 | 95 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений. | единиц | 165 | 168 | 1,02 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Охват обучающихся социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. | % | 97,0 | 94,5 | 0,97 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Количество установленных дорожных знаков, соответствующих национальным стандартам | единиц | 25 | 26 | 1,04 | х |  |  |  |  |  |
| 8 | Охват обучающихся профилактическими просветительскими мероприятиями в области безопасности дорожного движения. | % | 97,0 | 97,0 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | 1,01 | 727,48 | 609,04 | 0,84 | х | 0,93 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93, что соответствует уровню эффективности эффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»

(Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 08.09.2020 года № 561)

| N п/п | Муниципальная программа/подпрограмма/ мероприятие | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой | Фактический расход | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  | Итого | 12379,71 | 12353,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10870,4 | 10821,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1153,2 | 1202,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа | 356,11 | 330,39 |  |
| I. | Подпрограмма «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа | 109,5 | 106,2 |  |
|  | Раздел I. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |  |  |  |  | За 2022 год прошли проф. обучение граждан 50+ 4 чел. по профессии фитнес тренер, дата аналитик, интернет маркетинг, охрана труда. | ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.1.2. | Оказание единовременной социальной помощи, в том числе: - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; - гражданам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, обследовании или в проведении сложной операции, в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа город Галич Костромской области, (постановление администрации городского округа от 01.02.2016 года №48) |  |  |  |  | Материальная помощь не оказывалась. | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  | Раздел II. Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления здоровья граждан старшего поколения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация работы клуба «Здоровье» предоставление в пользование на льготных условиях спортивных, оздоровительных, рекреационных муниципальных объектов |  |  |  |  | Программа «Здоровье» реализуется через предоставление льготных абонементов людям пожилого возраста на посещение бассейна на базе МУ СК «Юбилейный» | ОДКТМ иС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.2.2. | Организация турнира по ОФП среди инвалидов Галичской МО ВОС (25 чел.) |  |  |  |  | - | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Раздел III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Размещение в средствах массовой информации городского округа материалов о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  | В газете «Галичские известия» размещались материалы о преимуществе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.3.2. | Организация публикаций в печатных и электронных СМИ, формирующих образ благополучного старения, уважительного отношения к гражданам старшего поколения, вопросы трудоустройства, сохранения здоровья, активной жизненной позиции, социальной активности, образования, компьютерной и правовой грамотности, организации отдыха и другие |  |  |  |  | В течение года: публикации в газете «Галичские известия» (ежемесячно), на сайте ОГБУ «Галичский КЦСОН» , в социальной сети Вконтакте | ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия», Совет ветеранов, администрация городского округа, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - |  |  |
| 1.3.3. | Проведение «Круглого стола» с председателями первичных ветеранских организаций по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного законодательства, мер социальной поддержки и пр. |  |  |  |  | В октябре 2022 года в ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведен «Круглый стол» с председателями первичных ветеранских организаций. Присутствовали 30 человек, израсходованы денежные средства в сумме 3 тыс. рублей. | Совет ветеранов, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Бюджет городского округа | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.3.4. | Информационно-разъяснительная работа с гражданами старшего поколения. Работа линии «Информационно-справочный телефон» |  |  |  |  | В ОГБУ «Галичский КЦСОН» работает служба «Информационно-справочный телефон». За 2022 год поступило 506 звонков, в.т.ч. 329 от жителей города Галича. | Совет ветеранов, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, повышения роли старшего поколения в общественной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Вовлечение граждан старшего поколения в культурные мероприятия городского округа: благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, рождественские праздники; организация и проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат |  |  |  | Посещение концертов к праздничным мероприятиям в ЦКД «Ритм» клубами общения «Ладушка», «Ветеран». Концерт учащихся МУДО «ДМШ» г. Галича ко дню пожилого человека в КЦСОН 29.09.2022 охват 85 человек. На базе МУК ЦКД «Ритм организованы два песенных коллектива хор «Родники» и «Хор ветеранов», которые принимают участие в городских мероприятиях. Участниками коллективов являются 50 человек |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.2 | Организация работы теннисного клуба «Ракетка» для людей старшего поколения |  |  |  | - |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.3 | Организация и проведение работы клуба «Ветераны волейбола» для людей старшего поколения |  |  |  | На базе МУ СК «Юбилейный проводятся городские турниры по Волейболу в котором принимает участие команда ветеранов в количестве 15 человек. |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.4 | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» среди граждан старшего поколения. Прием норм ГТО. |  |  |  | Приём нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» среди граждан старшего поколения. (12 человек) День физкультурника ( 4 человека) - VIII –й областной конкурс «Кострома лыжная-2023» (декабрь 2022-март 2023) (8 человек) - Кросс Наций -2022 (сентябрь 2022г.) (3 человека) - День лыжника (февраль 2022) (4 человека) Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди граждан 60 лет и старше. (12 человек) |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.5 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения |  |  |  | В городском округе проводятся массовые мероприятия по спорту для граждан День физкультурника, День ходьбы, Кострома лыжная, в которых активное участие принимают граждане старшего поколения. За 2022 год в таких мероприятиях приняли участие 675 человек |  | ОДКТМиС администрации городского округа, Совет ветеранов | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.6 | Чествование жителей и защитников блокадного Ленинграда в День снятия блокады 27 января, |  |  |  | 27 января 2022 года 7 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», были почествованы на дому с вручением продуктовых наборов. |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 2,8 | 2,8 |  |
| 1.4.7 | Чествование бывших малолетних узников фашистских лагерей 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей |  |  |  | 11 апреля 2022 года 1 бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей была почествована на дому с вручением продуктового набора |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.4.8 | Мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение акций «Дорога к обелиску», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и пр. |  |  |  | В МУ МУ «Ювента» проводились такие мероприятия как: 01.02.2022 - квест- игра «Блокадный Ленинград» 15.02.2022 -информационный час «День памяти воинов- интернационалистов» 21.02.2022 – мастер – класс «Изготовление открыток защитникам Отечества» 15.03.2022 – онлайн челлендж «Сила в правде» 16.03.2022 - интерактивная игра «Россия и Крым вместе навсегда» 17.03.2022 – челлендж «Крым в сердце моем» 23.03.2022 – акция «Есть такая профессия – Родину защищать» 29.03.2022 - всероссийская акция «Письмо солдату» 30.03.2022 – акция «Письмо солдату» 31.03.2022 – акция «Рисуем Победу» 20.05.2022 – торжественная программа «День призывника -2022» 27.04.2022 – акция «Георгиевская ленточка» 01.05.2022 – акция «Георгиевская ленточка» 04.05.2022 – акция «Окна победы» 05.05.2022 – 08.09.2022 - акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2022 – акция «Бессмертный полк» 12.06.2022- игровая программа «День России!» 22.06.2022 – акция «Свеча памяти» 23.06.2022 – онлайн фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» 22.07.2022 – танцевальный флешмоб «Галичу с любовью!» 05.09.2022 – акция «Служба по контракту - МОЁ ДЕЛО» 01.11.2022 - Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» 02.11.2022 - Патриотическая акция «Добрые письма» 03.11.2022 -Танцевальный Флешмоб «Мы едины!» 04.11.2022 – акция «Добрые письма» 04.12.2022 – акция «Свеча памяти». МУ «МЦ Фаворит» организовывал такие мероприятия как акции «Обелиск» ( 10 человек) «Свеча памяти» (22 июня 10 человек. 3 декабря 10 человек), «Бессмертный полк» на территории Обелиска павшим воинам д. Шокша в 1941-1945 гг, «Георгиевская ленточка» было вручено около 800 ленточек. |  | ОДКТМиС администрации городского округа МУ МЦ «Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Бюджет городского округа | 5,0 2,0 - | 5,0 2,0 - |  |
|  | Чествование участников и инвалидов ВОв (приобретение цветов, продуктовых наборов) |  |  |  | В День Победы 4 участника Великой Отечественной войны на дому были почествованы с праздником (вручены продуктовые наборы и цветы) |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Чествование жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей (приобретение цветов, продуктовых наборов) |  |  |  | В День Победы 7 жителей блокадного Ленинграда и 1 узница фашистских концлагерей на дому были поздравлены с праздником. (вручены продуктовые наборы и цветы) |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 2,0 | 2.0 |  |
|  | Торжественное мероприятие для участников, инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла |  |  |  | Не проводилось |  | Администрация городского округа | Без финансирования | - |  |  |
|  | Праздничное мероприятие для ветеранов, тружеников тыла, пожилых граждан м-на Галич-3 |  |  |  | Не проводилось |  | Администрация городского округа | Без финансирования | - |  |  |
|  | Чествование участников и инвалидов ВОВ (5 чел.), тружеников тыла и вдов участников и инвалидов ВОВ (120 чел.), узников фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадного Ленинграда (8 чел.) посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов (поздравительные открытки) |  |  |  | Поздравительными открытками с Днем Победы были поздравлены 4 участника ВОВ, 1 узница фашистских концлагерей, 7 Жителей блокадного Ленинграда, 97 труженика тыла и вдовы |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 2,4 | 2,4 |  |
|  | Митинг-реквием, посвященный Дню победы в ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинам-победителям», Братская могила, м-н Галич -3) |  |  |  | 9 Мая был проведен митинг-реквием, посвященный Дню победы в ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинам-победителям», Братская могила, м-н Галич -3) 700. чел. с возложением живых цветов и венков. |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 7,1 | 7,1 |  |
| 1.4.9. | Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (памятник «Воинам-победителям) |  |  |  | Торжественное патриотическое мероприятие ко Дню памяти и скорби «Будем помнить вечно!» . Панихида о всех погибших и умерших воинах. Всероссийская Минута молчания. Возложение цветов, 380 чел. 22 июня проведено торжественное патриотическое мероприятие ко Дню памяти и скорби. Панихида о всех погибших и умерших воинах. Всероссийская Минута молчания. Возложение цветов, 400 чел. |  | Администрация городского округа, МУК ЦКД «Ритм» | Бюджет городского округа | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нельзя» для ветеранов ВОв, посвященный Дню памяти и скорби (20 чел.) |  |  |  | 22 июня в ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведено мероприятие для 20 ветеранов ВОВ, посвященное Дню памяти и скорби, израсходованы средства в сумме 2 тыс. рублей. |  | Совет ветеранов, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Бюджет городского округа | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.4.10 | Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чествование граждан пожилого возраста на общегородском праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека (5 чел.) |  |  |  | 3 граждан пожилого возраста были почествованы на общегородском праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Вечер - встреча в клубе «Ветеран» |  |  |  | В МУ МЦ «Фаворит» мероприятие не проводилось. |  | ОДКТМиС администрации городского округа МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Праздничное мероприятие «От всей души» для граждан пожилого возраста городского округа |  |  |  | В октябре в ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведено мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, на котором присутствовали 15 человек старшего поколения. |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Праздничная программа для граждан пожилого возраста |  |  |  | На базе МУК ЦКД «Ритм» 1 октября ежегодно проводится праздничная программа к Дню пожилого человека — количество участников 260 человек. |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Концертная программа «Мы вместе!» |  |  |  | В МУ МЦ «Ювента» мероприятие не проводилось. |  | МУ МЦ «Ювента» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Чествование участников ВОв, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей 14 чел. |  |  |  | 4 участников ВОв, 1 узник фашистских концлагерей, 7 жителей блокадного Ленинграда были почествованы на дому с Днём пожилого человека с вручением продуктового набора |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 2,8 | 2,8 |  |
|  | Праздничная конкурсная программа «С Днём мудрости от всей души!», в Галичской местной организации ВОС |  |  |  | В МУ МЦ «Ювента» мероприятие не проводилось. |  | МУ МЦ «Ювента» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.11. | Чествование граждан, пострадавших от политических репрессий, в День памяти жертв политических репрессий 30 октября |  |  |  | В день памяти жертв политических репрессий, 30 октября, 4 человек почествованы на дому с вручением продуктового набора. |  | Администрация городского округа,ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Бюджет городского округа | 2,4 | 2,4 |  |
| 1.4.12. | Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чествование тяжелобольных инвалидов (3 декабря) |  |  |  | 3 декабря на дому посещены 10 тяжелобольных инвалидов , вручены продуктовые наборы |  | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов |  |  |  | На базе МУК ЦКД «Ритм» проводятся выставки работ инвалидов. В 2022 году проведено 3 выставки, которые посетили 350 человек. |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | 2,0 | - |  |
| 1.4.13. | Чествование юбиляров — долгожителей городского округа с 80,85,90,95-летием и старше |  |  |  | В 2022 году поздравлены с нем рождения 161 юбиляр- долгожитель города (80,85,90,95 и старше), вручены поздравительные открытки и продуктовые наборы. |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 39,5 | 38,5 |  |
| 1.4.14. | Чествование супружеских пар городского округа с 50-летием совместной жизни - «Золотой свадьбой» |  |  |  | Почествованы 16 супружеских пар городского округа с 50-летием совместной жизни - «Золотой свадьбой» |  | Администрация городского округа,совет ветеранов | Бюджет городского округа | 8,0 | 7,9 |  |
| 1.4.15 | Творческая встреча с мастерами умельцами «Народные ремёсла» (мастер-класс) |  |  |  | На базе МУК «БИЦ» создан клуб умельцев «Рукотворные чудеса, в составе 15 умельцев. За 2022 год проведено 4 заседания клуба. Общее количество посещений- 60 человек |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.16. | «Золотая ладья» соревнование по шахматам и шашкам |  |  |  | Организатор специалист по работе с молодёжью Комаров Николай Петрович. Проводилось 3 октября 2022 года. Приняло участие 4 человека. |  | МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.4.17. | Организация деятельности народного коллектива хора ветеранов войны и труда |  |  |  | Оздоровительное мероприятие «Галичский пенсионер – всем активности пример»- 18 чел. Вечер, посвященный дню матери «От всей души» - 17 чел. |  | МУК «ЦКД «Ритм» | Без финансирования | 2,0 | - |  |
| 1.4.18. | Организация деятельности народного коллектива хора «Родники» |  |  |  | Концерт, посвященный Дню пожилого человека – 260 чел. |  | МУК «ЦКД «Ритм» | Без финансирования | 2,0 | - |  |
| 1.4.19. | Организация деятельности клуба «Надежда» |  |  |  | За 2022 год проведено 5 заседаний клуба с участием 25 человек. Общим количеством посещений 125 в том числе Вечер-встреча 3-х поколений, посвященная Дню Победы «Времен связующая нить» - 27 участников |  | МУК «ЦКД «Ритм» | Без финансирования | 2,0 | - |  |
| 1.4.20. | Организация деятельности клуба ветеранов войны и труда «Сударушка» |  |  |  | 15 чел. Проведено 4 встречи, приуроченные к Международному женскому дню, Дню города, ко Дню пожилого человека, к Дню Матери. |  | МУК «БИЦ» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по оказанию тимуровской, волонтёрской помощи ветеранам и гражданам старшего поколения |  | В 4 общеобразовательных организациях учащиеся продолжают традицию тимуровского движения и оказывают посильную помощь ветеранам, труженикам тыла, пожилым и одиноким людям. Помогают на огороде, в уборке по дому, складывают дрова, зимой расчищают снег и в других делах. В праздничные даты, такие как День Победы, День пожилого человека, навещают и поздравляют людей старшего поколения. Ребята собирают материалы о ветеранах ВОВ тружениках тыла, участвуют в различных акциях: «Ищу героя», «Ветеран живёт рядом», «Я помню, я горжусь», в образовательных учреждениях созданы музеи комнаты и уголки Боевой Славы. Проведено 16 акций приняло участие — 563 уч-ся. В МУ «МЦ Фаворит» на протяжении 2022 года проводилась адресная помощь пожилым людям в таком формате как: уборка придомовой территории, складирование дров, прополка грядок, и др. Была оказана помощь 29 человекам. В МУ МЦ «Ювента» была оказана адресная помощь 10 гражданам по уборке помещений, укладке дров, расчистке территории, прополке огородов, покупке продуктов и медикаментов. |  |  |  | Общеобразовательные организации, ОДКТМ и С администрации городского округа, МУ МЦ «Фаворит» МУ МЦ «Ювента» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.5.2 | Проведение акций «Чистые окна», «Чистые дома», «Уважай пожилого человека» |  | - |  |  |  | ОДКТМиС администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.5.3. | Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, (постановление администрации городского округа от 17.06.2021 года №389). |  | Оказана мера социальной поддержки в виде единовременной помощи на ремонт жилого помещения 2 ветеранам Великой Отечтвенной войны |  |  |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Раздел VI. Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Развитие нестационарной и мобильной торговли | На территории городского округа функционирует 26 объектов нестационарной торговли |  |  |  |  | Отдел по труду администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 1.6.2. | Предоставление на бесплатной основе торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции гражданам старшего поколения | 6 объектов мобильной торговли, с учетом шаговой доступности населения к таким объектам. |  |  |  |  | Отдел по труду администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | Раздел VII. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация «Горячей линии» по оказанию адресной помощи | На телефон «горячей линии» за 2022 год поступило 136 звонков, в т.ч. 14 человек обратились за оказанием помощи на дому. |  |  |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.7.2. | Проведение ежегодной благотворительной акции «Весенняя неделя Добра» | Благотворительная помощь волонтеров и социальных работников в уборке квартир, домов (мытье окон) |  |  |  |  | ОДКТМиС администрации городского округа, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.7.3 | Проведение благотворительной акции «Доброе сердце», посвященной Международному дню пожилого человека | Помощь волонтеров в уборке урожая, уборке придомовой территории, укладке дров получили 17 пенсионеров и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому. |  |  |  |  | ОДКТМиС администрации городского округа, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 1.7.4. | Организация деятельности детско-ветеранских организаций образовательных учреждений города | В четырех общеобразовательных организациях города организованы детско-ветеранские организации Их работа строится по нескольким направлениям. Помогают людям старшего поколения, чтят память погибших во время Великой Отечественной войны и других боевых действиях. Облагораживают территорию у памятников, обелисков, ухаживают за могилами погибших воинов. Роль детско-ветеранских организаций неоспорима в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Проведено 18 мероприятий приняло участие — 1563 уч-ся |  |  |  |  | Общеобразовательные организации | Без финансирования | - | - |  |
| 1.7.5. | Проведение уроков мужества, круглых столов, семинаров, уроков истории с участием граждан старшего поколения | Ежегодно в преддверие празднования Дня Победы в школах проводят уроки Мужества. Данный урок Мужества посвящён теме: «Никто не забыт, ничто не забыто», и предназначен для учащихся 1-4классов, проведено 6 уроков в которых принфли участие — 897 чел |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| II. | Подпрограмма «Семья и дети» |  |  |  |  |  |  | Всего | 12270,2 | 12247,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10870,4 | 10821,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1153,2 | 1202,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа | 246,6 | 224,2 |  |
|  | Раздел I. Одарённые дети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выплата стипендии главы городского округа учащимся общеобразовательных организаций и воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей |  |  | Проведены выплаты стипендии 123 учащимся образовательных организаций 2021-2022 уч.год 1 четв 2022-2023 |  |  | Отдел образования администрации городского округа | Бюджет городского округа | 130,0 | 115,1 |  |
| 2.1.2. | Стипендия главы городского округа воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей |  |  | Назначены и выплачены стипендии 26 учащимся МУ «СШ г. Галич» за 2022 г |  |  | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Бюджет городского округа | 28,3 | 26,3 |  |
|  | Стипендия главы городского округа воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей |  |  | Назначена и выплачена стипендия главы городского округа воспитанникам МУДО «Детская музыкальная школа» 6 чел. |  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | Бюджет городского округа | 7,8 | 7,8 |  |
|  | Раздел II. Дети-инвалиды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Посещение тяжелобольных детей на дому в период декады инвалидов (вручение продуктовых наборов) |  |  | В Международный день инвалидов на дому были посещены 10 детей-инвалидов, вручены продуктовые наборы. |  |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 3,5 | 3,5 |  |
|  | Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение рейдов в места массового отдыха молодежи |  |  | Проведено 18 рейдов в местах массового отдыха молодежи. По результатам проведенных мероприятий нарушений не выявлено |  |  | МО МВД РФ «Галичский», ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.2. | Организация анализа состояния профилактической работы и преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  | Анализ состояния профилактической работы , преступности и правонарушений среди несовершеннолетних проводится ежеквартально с рассмотрением на очередном заседании комиссии и по результатам года. |  |  | КДНи ЗП администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.3 | Организация помещения детей оставшихся без попечения родителей в медицинские учреждения |  |  | В 2022 году детей, оставшихся без попечения родителей, не выявлено |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН», ОГБУЗ Галичская окружная больница | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.4 | Оказание содействия в предоставлении мест для прохождения обследования и оздоровления детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  | Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации прошли углубленный медицинский осмотр, у которых выявлена патология, помещены в детское отделение, назначено соответствующее лечение участковым педиатром, при необходимости выдается направление в областные мед. учреждения, санатории. |  |  | ОГБУЗ Галичская окружная больница, ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.5. | Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям, усиление социально-правовой защиты несовершеннолетних, оздоровления семейной обстановки («Вместе предупредим опасность», «Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жизни» и др.) |  |  | В 2022 году приняли участие в операциях «Подросток», «Вместе предупредим опасность». С несовершеннолетними, состоящими на учете, проведены беседы о недопущении правонарушений и преступлений, о ведении здорового образа жизни, вреде алкоголя, табачных и наркотических веществ. Психологом проведены индивидуальные беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете, направленные на профилактику девиантного поведения, формирование мотивации к образу жизни в правовом поле, даны рекомендации по корректировке поведения. |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН», ОГБУЗ Галичская окружная больница | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.6. | Проведение родительских собраний в школах, учебных заведениях города по вопросам профилактики правонарушений, сохранности жизни и здоровья детей |  |  | Проведены 4 общешкольные родительские собрания по темам «Роль семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» «Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних "Взаимодействие семьи и школы по профилактике правонарушений" «Правонарушения несовершеннолетних», охват 1179 человек |  |  | Общеобразовательные организации, ОДКТМ и С администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.7. | Организация профилактической работы социальных педагогов образовательных учреждений с несовершеннолетними и неблагополучными семьями |  |  | Социальными педагогами в общеобразовательных организациях организована профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями СОП. В соответствии с ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» |  |  | Общеобразовательные организации | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.8. | Организация и проведение мероприятий с участием несовершеннолетних состоящих на учёте КДН и ЗП, ПДН МВД России «Галичский» |  |  | В МУ «МЦ Фаворит» проводились такие мероприятия как: Теннисный турнир 07.04.2022, посещение катка ( помощь в уборке снега с территории катка), акция «Твори добро» 08.04.2022, МИТИНГ у Обелиска павшим воинам в ВОВ деревни Шокша 1941-1945 гг 09.05.2022, трудоустройство несовершеннолетних, беседа «Путь к здоровому будущему», участие в секции по настольному теннису. За 2022 год было задействовано 23 человека На базе МУК ЦКД «Ритм работает клуб для несовершеннолетних «Поворот — количество участников 15 детей. За 2022 год проведено 15 заседаний клуба с общим количеством посещений225 человек МУ «Спортивная школа: Первенство среди учебных заведений по мини-футболу в зачет спартакиады школьников н -ноябрь 3 человека: Соколов Алексей, Сироткин Даниил, Филиппов Михаил) 2. Первенство среди учебных заведений по стрельбе из ПВ в зачет спартакиады школьников (ноябрь 2 человека; Смирнов Ярослав, Козлов Дмитрий) 3. Муниципальный этап КЭС –баскет (декабрь 3 человека: Соколов Алексей, Сироткин Даниил, Филиппов Михаил)Зачислен на обучение в 2022-2023 учебном году по виду спорта – баскетбол и посещает тренировки: Соколов Алексей (тренер Камышев А.А.) |  |  | МУ МЦ «Фаворит» МУ «СШ», МУК ЦКД «Ритм», МУ «Стадион «Спартак» | Бюджет городского округа | 2,5 - | 2,5 - |  |
| 2.3.9 | Оказание единовременной социальной помощи, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 01.02.2016 года №48, в том числе: - гражданам из малоимущих семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, - гражданам из малоимущих семей, - нуждающимся в дорогостоящем лечении, обследовании или в проведении сложной операции, в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа город Галич Костромской области |  |  | В 2022 году единовременная социальная помощь не оказывалось. |  |  | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 2.3.10. | Проведение благотворительной акции «Идем в школу» |  |  | Администрацией городского округа были выделены денежные средства на приобретение 20 наборов школьных принадлежностей В 2022 году в рамках благотворительной акции «Идем в школу!» помощь получили 137 семей, в том числе 85 детей получили наборы канцелярских принадлежностей |  |  | Администрация городского округа, ОГБУ «Галичский КЦСОН» Общеобразовательные организации | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.3.11. | Проведение городских праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи 15 мая |  |  | Не проводилось |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.12. | Концертная программа «Дети - цветы жизни» |  |  | Не проводилось |  |  | МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.13 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности (8 июля) |  |  | Мероприятие состоялось 2022 года присутствовали 10 семейных пар, члены Совета женщин. |  |  | Администрация городского округа, городской совет женщин ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Бюджет городского округа | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3.14 | Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности |  |  | В МУ МЦ «Фаворит» проводилась акция «Дарите ромашки любимым», проводили 8 человек. В МУ МЦ«Ювента» 08.07.2022г. на стадионе «Спартак» была проведена акция «Как построить счастливую семью?» и онлайн видео-поздравление жителей города. |  |  | МУ МЦ«Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.15 | Проведение городского праздничного мероприятия, посвященного Дню Матери (27 ноября) |  |  | Проведено мероприятие «Образ бережно хранимый» для матерей разных национальностей 20 чел. |  |  | городской совет женщин ОГБУ «Галичский КЦСОН» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.16 | Организация и проведение мероприятий с детьми |  |  | В МУ МЦ «Фаворит» в 2022 году были организованы и проведены мероприятия с детьми, например: игровая программа “Зимние развлечения”, игра-викторина «Быть мужчиной тяжело», тематическая игровая программа «Час настольной игры», игровая программа «Разноцветное лето». В МУ МЦ «Ювента» были организованы и проведены мероприятия с детьми такие как: 06.01.2022г. -«Рождественские традиции и обряды» 12.01.2022г. -беседа на тему «Здоровье-что это такое?» 02.03.2022г. -игра «Где логика?» 06.03.2022г.- детская игровая программа «Ты приди к нам Масленка» 1.06.2022 – детская игровая площадка «День защиты детей» 12.06.2022 –детская игровая площадка « День России» 26. 06.2022 – детская игровая программа «День молодежи» 23.07.2022- детская игровая программа «Галичу с любовью» 28, 29 декабря 2022 года проведены новогодние игровые программы в рамках акции «Новый год в каждый двор». |  |  | МУ МЦ «Ювента» МУ МЦ «Фаворит» | Бюджет городского округа | 2,0 2,0 | - - |  |
| 2.3.17 | Организация работы творческого лагеря для детей |  |  | Детская библиотека: Первая смена РВО «Узнавайки» с11по 22 июля – 10 чел.,Вторая смена РВО «Узнавайки» с 8 по 19 августа – 10 чел. |  |  | МУК ЦКД «Ритм» МУК «БИЦ» МУК «Детская библиотека им. Я Акима» МУК «ДХШ» МУК «ДМШ» | Бюджет городского округа | 3,0 |  |  |
| 2.3.18 | Организация новогодних мероприятий для детей (с 3-14 лет), (приобретение новогодних подарков, призов, в т. ч.: детям-инвалидам (57 чел.), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (38 чел.), детям из семей находящихся в социально опасном положении (49 чел.)). Погашение кредиторской задолженности |  |  | 107 новогодних подарков были вручены детям-инвалидам, детям из приемных семей и детям, находящихся в социально-опасном положении. |  |  | Администрация городского округа, Общеобразовательные организации | Бюджет городского округа | 30,0 24,5 |  |  |
| 2.3.19 | Организация тематических мероприятий, посвященные Дню семьи, любви и верности; Дню матери; Международному Дню защиты детей; Неделе детской книги; Новому году и Рождеству; мероприятия в рамках ежегодного проекта «Маршруты летнего чтения» и др. |  |  | МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» Театрализованная программа «Зимней праздничной порой» - 22 чел., рождественские посиделки «Под рождественской звездой» -20 чел., развлекательная программа «Я возьму в ладошки солнце» - 28 чел., неделя детской книги «Пусть книга будет праздником для вас!» -112чел., интерактивная программа «Сказ о Петре и Февронии» - 32 чел., интерактивная программа «С любовью о маме» - 22 чел., игровой час «Мир вокруг нас» - 26 чел., игровой турнир «Знатоки фольклора»- 22чел., интерактивный час «Самые любимые и родные» - 15 чел., интерактивный час «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - 20 чел., познавательно – игровой час «Что может быть семьи дороже» - 20 чел. |  |  | МУК «БИЦ», МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Без финансирования |  | - |  |
| 2.3.20 | Благотворительные показы |  |  | В МУ МЦ «Фаворит « был проведён кинопоказ фильма «Сталинград» На базе МУК ЦКД «Ритм» показы фильмов Всероссийской акции «Киноуроки», показы открытого анимационного фестиваля «SUZDALFEST», мультивыходные, показы видеороликов по пожарной безопасности, правила дорожного движения. Кинопоказы мультфильмов, фильмов, разрешенных к кинопоказу Областного Дома народного творчества |  |  | МУК «ЦКД «Ритм», МУК «БИЦ», МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3.21 | Детские спектакли, концерты |  |  | Новогодний спектакль «Шапочка для Снегурочки» 260 чел.; Спектакль «Снежная королева»- 260 чел., спектакль «Стая»- 260 чел.; 2 концерта ансамбля «Фортуна»- 520 чел.; 4 концерта ВИА «Ровесники» и ВИА «Восход»-850 чел., концерт ВИА «Веснушки»- 260 чел. |  |  | МУК «ЦКД «Ритм» | Без финансирования | - | - |  |
|  | Раздел IV. Дети-сироты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение организационных и информационных мероприятий по развитию семейных форм устройства | В 2022 году проведено 3 информационные встречи по информированию населения о видах и формах семейного устройства детей. С замещающими семьями проведен круглый стол по обмену опытом успешного воспитания приемных детей. Разработаны и распространены информационные буклеты и памятки «Виды замещающих семей», «Что значит быть приемным родителем?», «Опека или приемная семья?», «Усыновление». За отчетный год была размещена информации на сайте администрации городского округа — город Галич о семейных формах устройства детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организованы и проведены круглые столы: «Усыновление – приоритетная форма устройства детей», «Приемная семья, права и обязанности приемных родителей», «Семейные формы устройства детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека (попечительство), приемная семья». |  |  |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» Сектор по опеке и попечительству администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.4.2 | Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За 2022 год сотрудниками МО МВД России «Галичский» детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не выявлено. Был выявлен 1 безнадзорный несовешеннолетний и передан в ОГБУЗ Галичская окружная больница. В 2022 году было выявлено 2 несовершеннолетних (1 ребенок из числа детей-сирот, 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей); из них: 1 чел.-устроен под опеку на безвозмездной основе, 1 чел. (студентка 2 курса) - зачислен на обучение на полное государственное обеспечение в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» |  |  |  |  | МО МВД РФ «Галичский», ОГБУ «Галичский КЦСОН» Сектор по опеке и попечительству администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.4.3 | Организация ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В 2022 году в рамках проведения ежегодной диспансеризации прошли обследование 38 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6 чел. - опека, 31 чел. - приемная семья, 1 чел. - обучающийся в СПО и находящийся на полном государственном обеспечении). |  |  |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» Сектор по опеке и попечительству администрации городского округа ОГБУЗ Галичская окружная больница | Без финансирования | - | - |  |
|  | Организация профилактических бесед, разъяснений законодательства, проведение круглых столов, обучающих семинаров, психологических тренингов для замещающих семей | В 2022 году проведено 3 обучающих семинара для замещающих семей: «Адаптация ребенка в приемной семье», «Семейное воспитание: основа формирования личности подростка», «Психологическое пространство замещающей семьи». В ноябре 2022 года проведена встреча с психологами БФ «Будущее сейчас Консультирование психологов было направлено на гармонизацию детско-родительских отношений в замещающей семье. В рамках встречи психологами была проведена диагностика детско-родительских отношений, индивидуальная психолого-терапевтическая работа. В целях правовой просвещенности несовершеннолетних за отчетный период было проведено 169 индивидуально — профилактических, разъяснительных и воспитательных бесед на различную тематику с несовершеннолетними, воспитывающимися в замещающих семьях, и несовершеннолетними из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимися на полном государственном обеспечении в учреждениях СПО. Проведено 72 профилактические беседы с законными представителями несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях, организованы и проведены следующие мероприятия для законных представителей-круглые столы на темы: «Сниффинг-опасная зависимость у детей», «Изменения в законодательстве по опеке и попечительству»; обучающий семинар на тему «Подросток и его права в семье», психологический тренинг для замещающих родителей «Методы налаживания общения с детьми, укрепление детско - родительских отношений». |  |  |  |  | ОГБУ «Галичский КЦСОН» Сектор по опеке и попечительству администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.4.4 | Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 30 марта 2022 года приобретено 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 3 квартиры в г.Буй и 9 квартир в г.Волгореченск Костромской области. Все квартиры предоставлены сиротам по договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. |  |  |  |  | КУМИ и ЗР админстрации городского округа | Федеральный бюджет | 10870,41 | 10821,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1153,19 | 1202,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа | - | - |  |
| III. | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  | Всего, бюджет городского округа | - | - |  |
| 3.1 | Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов | - |  |  |  |  | МУК ЦКД «Ритм» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  |  | - |  |  |  |  | МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 3.2 | Создание в организациях образования, дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов | - |  |  |  |  | МУДО «ДМШ» | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  |  | - |  |  |  |  | МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  |  | - |  |  |  |  | МОУ лицей №3 | Бюджет городского округа | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МОУ СО школа №4 | Бюджет городского округа | - | - |  |

Сведения  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской области на 2021-2023 годы»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма ««Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. | (%) | 41,6 | 41,6 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. | (%) | 0,9 | 2,6 | 0,3 | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма «Семья и дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля приобретенных жилых помещений от количества планируемых к приобретению жилых помещений из общего объема средств субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. | (%) | 100,0 | 100,0 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. | (%) | 60,9 | 60,9 | 1,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,8 | 12379,71 | 12353,96 | 0,99 | - | 0,87 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,87,  что соответствует уровню  эффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

9. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на  2020 – 2022 годы

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16 декабря 2019 года № 865)

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Исполнитель | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено программой | Фактический расход | Примечание |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы |  |  |  | 34,21 | 30,00 |  |
| 1. Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы антитеррористической комиссии городского округа город Галич Костромской области, проведение заседаний | Проведено 6 заседаний АТК городского округа, рассмотрено15 вопросов по вопросам АТЗ объектов и выполнении мероприятий плана противодействия идеологии терроризма. | Администрация городского округа город Галич Костромской области | Без финансирования | - | - |  |
| 2 | Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации городского округа раздела (подраздела), посвященного вопросам противодействия терроризму и его идеологии | Информация по противодействию терроризму и его идеологии размещалась на официальном сайте администрации городского округа. | Отдел ИТ и ЗКИ администрации городского округа, помощник главы администрации городского округа по делам ГО и ЧС, отдел образования, ОДКТМ и С администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, на сайте администрации городского округа информационных материалов о работе правоохранительных органов по раскрытию преступлений (по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма), о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, деятельности администрации городского округа - город Галич по обеспечению антитеррористической защиты населения, территорий, критически важных, потенциально-опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей. | Сотрудниками МО МВД России «Галичский», проведен комплекс, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений экстремистского и террористического характера, соответствующая информация размещалась в СМИ Уточнен план действий администрации городского округа при угрозе возникновения террористических актов. Проводились 12 проверок организаций по обеспечению антитеррористической защиты населения, территорий, критически важных, потенциально-опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей. | МО МВД России «Галичский»; ГПКО «Издательский дом «Галичские известия»; АТК городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 4 | Осуществление мониторинга средств массовой информации в целях выявления и пресечения фактов распространения материалов экстремистской направленности | Сотрудниками МО совместно с ЦПЭ УМВД России по Костромской области осуществляется сбор и анализ поступающей информации об оперативной обстановке в области, проводились мероприятия, направленные на получение упреждающей информации о лицах и организациях, вынашивающих намерения совершения террористических актов и экстремистских акций иных преступлений и противоправных действий. По результатам проведенных мероприятий выявлено и пресечено 2 административных правонарушения | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 5 | Изготовление и распространение среди населения и организаций информационно-методического материала по противодействию терроризму (плакатов, памяток, листовок и т.п.) на территории городского округа | Распространено среди населения городского округа 645 памяток по противодействию идеологии терроризма. | Администрация городского округа город Галич Костромской области | Без финансирования | - | - |  |
| 6 | Выявление и пресечение изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. осуществлялся комплекс профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, составлено 2 административных материала по ст. 20.3 КоАП РФ. | МО МВД России «Галичский», ОДКТМиС администрации городского округа, отдел образования администрации городского округа, образовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
| 7 | Проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной опасности терроризма с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. проведено 5 мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной опасности терроризма с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. | МО МВД России «Галичский»; ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области» | Без финансирования | - | - |  |
| 8 | Организация профилактических мероприятий (рабочие встречи, беседы) с представителями национальных диаспор и землячеств, в целях предупреждения распространения идеологии терроризма, недопущение вовлечения граждан в террористическую деятельность. | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. осуществлялся комплекс профилактических мероприятий (рабочие встречи, беседы) с представителями национальных землячеств, в целях предупреждения распространения идеологии терроризма, недопущение вовлечения граждан в террористическую деятельность, проведено 9 мероприятий. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 9 | Совершенствование информационно-пропагандистской базы об основах религиозного мировоззрения, о толерантности к адептам различных религиозно-конфессиональных общностей | МЦ «Ювента» совместно с МУК «БИЦ» - Урок толерантности «Учитесь понимать друг друга».(25) | МУК «БИЦ», отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 10 | Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов | На обслуживаемой территории МО МВД России «Галичский» в 2022г. граждан данной категории не установлено. | МО МВД России «Галичский»; Отделение УФСБ России по Костромской области в г. Галич | Без финансирования | - | - |  |
| 11 | Организация патрулирования в местах массового скопления людей на территории городского округа город Галич Костромской области | Перед заступлением на службу, с сотрудники полиции, задействованных в нарядах по охране общественного порядка и общественной безопасности в 2022г., проводились ежедневно инструктажи по действиям при возникновении террористических и экстремистских угроз. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 3. Профилактика незаконной миграции |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории городского округа, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. была организована работа по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории городского округа г.Галича и Галичского района Костромской области, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций. | МО МВД России «Галичский»; Отделение УФСБ России по Костромской области в г.Галич; АТК городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 13 | Проверка мест пребывания иностранных граждан и адресов, которые часто используются для постановки на миграционный учет, в т.ч. с целью выявления «резиновых» квартир; проведение оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. было организовано 127 проверки мест пребывания иностранных граждан и адресов, с целью выявления «резиновых квартир». | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 14 | Отработка вопросов правомочности пребывания граждан, при их выявлении, в бесхозных строениях | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. было организовано 127 проверки мест пребывания иностранных граждан и адресов, с целью выявления «резиновых квартир», а также регистрация иностранных граждан в бесхозных строениях | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 16 | Осуществление мероприятий по учёту и контролю за пребыванием и трудовой деятельностью граждан и лиц без гражданства. | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в 2022г. было проведено 12 мероприятий по учёту и контролю за пребыванием и трудовой деятельностью граждан и лиц без гражданства. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 17 | Проведение работы по разъяснению работодателям и иностранным гражданам порядка осуществления трудовой деятельности | Проведено 112 профилактических бесед по разъяснению работодателям и иностранным гражданам порядка осуществления трудовой деятельности. Список работодателей, привлекающих (ранее привлекающих) и использующих иностранную рабочую силу, на территории г. Галича и Галичского района составляет 40 единиц. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 18 | Размещение публикаций в средствах массовой информации об изменениях действующего миграционного законодательства РФ | За 2022 год размещено 5 публикаций в средствах массовой информации об изменениях действующего миграционного законодательства РФ. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 19 | Осуществление сбора и обобщение сведений о количестве поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также проживающих по разрешению на временное проживание и виду на жительство | Сотрудниками ОВМ МО МВД России «Галичский» в 2022г. – 1434 граждан было поставлено на миграционный учет, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также проживающих по разрешению на временное проживание и виду на жительство. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 20 | Организация и проведение оперативно- профилактических мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение нарушений в сфере миграции | Сотрудниками МО МВД России «Галичский» в целях профилактики проведены оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Нелегал» - 2 этапа, «Жилой сектор», «Иностранец», «Патент» направленных на профилактику, выявление и пресечение нарушений в сфере миграции, в ходе которых было выявлено 173 административных правонарушений. | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
|  | 4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно - методических материалов, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России | В течение 2022 года в школах проводились классные часы, с целью информирования обучающихся о нормах законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений. | Отдел образования администрации городского округа; ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»; ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» | Без финансирования | - | - |  |
| 22 | Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации, в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе предста-вителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов | За 2022г. сотрудниками МО МВД России «Галичский» проведено 280 профилактических бесед с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в МО МВД России «Галичский», о недопущений правонарушений в сфере общественной безопасности, а также проведено 150 профилактических бесед в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Реализация региональной пилотной площадки «Воспитание культуры мира и межнационального согласия в образовательном пространстве «Казачество». Функционирование ОДО «Школа казачьей культуры». На базе МУК «Библиотечно-информационный центр» проведены следующие мероприятия: час личного мнения «Учимся общаться»; информационный час «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде»; спор-час «Что мне за это будет?»; информ – минутка «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»; буклет «Безопасность подростка в Интернете»; Выставка-память «Наш мир без террора» (К Дню солидарности в борьбе с терроризмом), Урок памяти «Эхо Беслана», Акция «Свеча Мира», Книжная выставка – обозрение «Обвиняется терроризм»; Информационная акция раздача памяток, информ-листков «СТОП! ТЕРРОР!»; Час информ-советов «Как не стать жертвой террористической атаки»; Час безопасности «Скрытая угроза». | МО МВД России «Галичский»; отдел образования администрации городского округа; ОДКТМиС администрации городского округа; ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»; ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» | Без финансирования | - | - |  |
| 23 | Организация профилактических мероприятий, родительских собраний, социологических исследований бесед викторин, «круглых столов» на темы неприятия терроризма и экстремизма в учебных заведениях города. Участие сотрудников полиции, курирующих направление деятельности по линии борьбы с экстремизмом и терроризмом в молодежных форумах, проводимых на территории города Галича | Проведено 35 профилактических мероприятий (родительских собраний, социологических исследований бесед викторин, «круглых столов»), на темы неприятия терроризма и экстремизма в учебных заведениях города. Встреча с инспектором МО МВД «Галичский «О терроризме. О предотвращении распространения деструктивной субкультуры, пропагандирующей криминальную идеологию, одобрение преступной деятельности. | МО МВД России «Галичский», отдел образования администрации городского округа, ОУ | Без финансирования | - | - |  |
| 24 | Организация профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения населения, особенно детей и подростков, в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций путём обеспечения их занятости и контроля времяпровождения (работа кружков, секций, организация бесплатных кинопоказов и т.п.) | В соответствии с приказом отдела образования администрации городского округа-город Галич Костромской области №130 от 30.08.2022г. «О проведении операции «Всеобуч» в МОУ гимназии №1организован ежедневный контроль за посещением учебных занятий обучающимися. Систематически проводятся беседы с обучающимися 5-11 классов на темы: «Профилактика пьянства, табакокурения несовершеннолетних, формированию правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей»; «Права и обязанности детей »;«Мы в ответе за свои поступки»; «Профилактика алкоголизма и пьянства в молодёжной среде»; « Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивные группы через сеть Интернет», « Безопасность несовершеннолетних» и д.р. с привлечением инспекторов ОГИБДД МО МВД России «Галичский»Сафронова И.И., Соколова А.В. Батурина А.Б. 17 октября проведены беседы в 5-11 классах « Профилактика правонарушений и юридическая ответственность »; « Безопасное общение в сети Интернет»; с приглашением помощника межрайонной прокуроры Петрова К.Д В октябре сотрудники УНК УМВД Росси по Костромской области совместно с представителями районного подразделения по делам несовершеннолетних рассказали обучающимся 9-11 классов о пагубном воздействии на организм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Представитель отряда специального назначения «Гром»рассказал оработе боевой единицы полиции и о критериях отбора при поступлении на службу. Для профилактики интернет-зависимости с обучающимися и родителями 1-11 классов проведены классные часы и родительские собрания по правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, на которых выступали инспектор ПДН, психолог, социальный педагог. Размещение памяток: Памятка для родителей «Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете»; Общие принципы организации защиты детей от вредной информации; Рекомендации детям по организации работы в информационном пространстве. ЦКД «РИТМ»-Для детей в ЦКД «Ритм» работают 13 клубных формирований, в которых занимаются 261 ребенок.: хореографический ансамбль «Фортуна», студия «Колокольчик», театральные, студия художественного чтения «Слово», вокальная студия «Веснушки», вокально- иструментальные ансамбли «Восход», «Ровесники», клуб «Мир подмастерья», детский клуб «Чебурашка». Дети творческих коллективов стали Лауреатами Международных конкурсов 11 коллективов, 145 участников, Лауреатами Всероссийских конкурсов 12 коллективов, 41 человек; Лауреатами региональных конкурсов 12 коллективов, 118 детей. Для детей работали в каникулы зимние, летние, осенние 10 отрядов РВО с общим охватом 170 детей МУ ДО ДМШ - Проведение летней творческой смены «Музыкальный калейдоскоп» для учащихся МУДО «ДМШ» г. Галича с 12.07. по 23.07.2022г. Охват 25 детей На сайтах учреждений и в социальных сетях размещались информационные материалы За данный период было размещено 5 информационных материалов и роликов с охватом — 430 человек. Размещались такие материалы: МУК «Библиотечно-информационный центр» - онлайн-ролик «Терроризм- это зло!», МУК ЦКД «Ритм» - онлайн-информирование «Будь бдительным», МЦ «Ювента» - цикл информационный материалов «Сохрани свою жизнь». Проведено 5 мероприятий к Дню солидарности в борьбе с терроризмом с общим охватом 215 человек. Каждые выходные проходит бесплатный кинопоказ мультфильмов и фильмов совместный с Домом народного творчества. Проведены спортивные соревнования: Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. Открытый турнир по стритболу, посвященный Дню России Общегородской спортивный праздник «День физкультурника» Общегородской спортивный праздник «День бега», в рамках Всероссийского пробега «Кросс Нации» Всероссийский «День ходьбы» Турнир по боксу Соревнования по самбо Открытый турнир по стритболу, посвященный Дню России Летний Кубок города Галича по баскетболу Традиционный турнир по баскетболу Турнир по волейболу среди ветеранов Ежегодный турнир по боксу . Соревнования по боксу Соревнования по скалолазанию. Общий охват участия в спортивных соревнованиях 5095 человек. | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа, МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит», МУ СК «Юбилейный», МУДО «ДЮСШ», МУДО «ДМШ», МУДО «ДХШ», МУ ФОК «Юность», МУК ЦКД «Ритм», МУДО «ДТ» | Без финансирования | - | - |  |
| 25 | Организация «круглых столов» по теме "Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде.", а также встреч с представителями разных национальностей в целях предупреждения распространения идеологии терроризма, недопущения вовлечения граждан в террористическую деятельность | Первый блок профилактики экстремизма - это проведение мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних в подведомственных учреждениях. В рамках данного блока сотрудники учреждений проходят обучение курсов по действиям при возникновении ЧС, предупреждению террористических актов и действиям при угрозе и совершении террористических актов. В ДМШ и ДХШ проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Установлено видео наблюдение. На стендах для информирования несовершеннолетних размещается актуальная информация и наглядная агитация на стендах. Второй блок профилактики экстремизма — это организация профилактических мероприятий в подведомственных учреждениях. За период с января по сентябрь 2022 года в подведомственных учреждениях было проведено 26 мероприятий, в том числе беседы, акции, онлайн-информации с общим охватом 3050 несовершеннолетних. Можно отметить такие мероприятия как видео презентация «Наш мир без террора» (МУК «БИЦ»), час общения «Будем терпимы друг к другу» (МУК «БИЦ»), онлайн информация «Собрался идти за провокатором, подумай о последствиях!» (МЦ «Ювента»), онлайн информация «Молодежный экстремизм!» (ЦКД «Ритм») распространение листовок и буклетов «Осторожно терроризм!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), книжная выставка «Террор без расписания!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), виртуальная выставка «Террор - это боль для всех!» (МЦ «Фаворит»). На базе молодежных центров проводились беседы и просмотры фильмом с несовершеннолетними, участниками трудовых отрядов на тему «Профилактика экстремизма и терроризма и других асоциальных проявлений». Третий блок профилактики экстремизма — организация досуга молодежи, вовлечение в спортивные секции, кружки, молодежные объединения. На территории городского округа создан отряд «Молодая гвардия» при МЦ «Фаворит», в котором принимают участие 20 несовершеннолетних. В молодежных центрах «Ювента» и «Фаворит» созданы волонтерские отряды в количестве 20 представителей молодежи, волонтеры оказывают адресную помощь гражданам городского округа. На базе МУК ЦКД «Ритм» для молодежи работают два клуба «Подмастерье» и «Поворот», которые посещают 30 несовершеннолетних, в том числе состоящие на различных видах учета. Участники данных клубов оказывают помощь учреждениям культуры в проведении мероприятий. | ОДКТМ и С администрации городского округа, МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит», МУК «Городская библиотека для взрослых», МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
| 26 | Организация мероприятий, направленных на изучение истории региона, гармонизацию межнациональных отношений (час истории, выставки, диспуты, день информации и пр.) | Организация кружка внеурочной деятельности для 6 кл. "Казачья культура" под руководством М. В. Сизовой в МОУ СОШ №4, Час истории «Мой родной город». Данные вопросы рассматриваются на уроках истории , обществознания, родной литературы, во внеурочной деятельности по вопросам патриотического воспитания Информационное пространство по краеведению в библиотеках создано с помощью книжных выставок и выставок-просмотров: «Любовь к родному краю сквозь таинство страниц», «Всему начало здесь, в краю моём родном», «Земляки защищали Родину» «О той земле, где ты родился» «Край мой – капелька России». Два года на базе библиотек осуществляет свою деятельность литературное объединение «Чайка». В составе клуба люди разных национальностей и творческая интеллигенция, и молодежь - творческие, пишущие люди города. В общегородских праздниках принимают участие с традиционной кухней Галичское мусульманское общество во главе с М.Г.Гаджимурадовым. | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа, МУК «Городская библиотека для взрослых», МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» | Без финансирования | - | - |  |
| 27 | Организация и проведение пропагандистских мероприятий, акций, флешмобов под девизом «Молодёжь против террора» антитреррористической направленности с распространением памяток, буклетов, листовок по антитеррористической тематике | Первый блок профилактики экстремизма - это проведение мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних в подведомственных учреждениях. В рамках данного блока сотрудники учреждений проходят обучение курсов по действиям при возникновении ЧС, предупреждению террористических актов и действиям при угрозе и совершении террористических актов. В ДМШ и ДХШ проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Установлено видео наблюдение. На стендах для информирования несовершеннолетних размещается актуальная информация и наглядная агитация на стендах. Второй блок профилактики экстремизма — это организация профилактических мероприятий в подведомственных учреждениях. За период с января по сентябрь 2022 года в подведомственных учреждениях было проведено 26 мероприятий, в том числе беседы, акции, онлайн-информации с общим охватом 3050 несовершеннолетних. Можно отметить такие мероприятия как видео презентация «Наш мир без террора» (МУК «БИЦ»), час общения «Будем терпимы друг к другу» (МУК «БИЦ»), онлайн информация «Собрался идти за провокатором, подумай о последствиях!» (МЦ «Ювента»), онлайн информация «Молодежный экстремизм!» (ЦКД «Ритм») распространение листовок и буклетов «Осторожно терроризм!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), книжная выставка «Террор без расписания!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), виртуальная выставка «Террор - это боль для всех!» (МЦ «Фаворит»). На базе молодежных центров проводились беседы и просмотры фильмом с несовершеннолетними, участниками трудовых отрядов на тему «Профилактика экстремизма и терроризма и других асоциальных проявлений». Третий блок профилактики экстремизма — организация досуга молодежи, вовлечение в спортивные секции, кружки, молодежные объединения. На территории городского округа создан отряд «Молодая гвардия» при МЦ «Фаворит», в котором принимают участие 20 несовершеннолетних. В молодежных центрах «Ювента» и «Фаворит» созданы волонтерские отряды в количестве 20 представителей молодежи, волонтеры оказывают адресную помощь гражданам городского округа. На базе МУК ЦКД «Ритм» для молодежи работают два клуба «Подмастерье» и «Поворот», которые посещают 30 несовершеннолетних, в том числе состоящие на различных видах учета. Участники данных клубов оказывают помощь учреждениям культуры в проведении мероприятий. 40 памяток «Профилактика вредных привычек» | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа, МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 28 | Проведение ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом тематических мероприятий, общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных памятной дате, памяти жертв террористических атак, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма | Проведены классные часы:"Будущее без терроризма, терроризм без будущего" организован просмотр видеоролика: "Мы обязаны знать и помнить" В школах прошли общешкольные линейки "Вечная память тебе, Беслан!" Конкурс рисунков :"Мы за мир на планете!", "Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!" За 2022 года в подведомственных учреждениях было проведено 26 мероприятий, в том числе беседы, акции, онлайн-информации с общим охватом 3050 несовершеннолетних. Можно отметить такие мероприятия как видео презентация «Наш мир без террора» (МУК «БИЦ»), час общения «Будем терпимы друг к другу» (МУК «БИЦ»), онлайн информация «Собрался идти за провокатором, подумай о последствиях!» (МЦ «Ювента»), онлайн информация «Молодежный экстремизм!» (ЦКД «Ритм») распространение листовок и буклетов «Осторожно терроризм!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), книжная выставка «Террор без расписания!» (МУК «ДБ им.Я.Акима»), виртуальная выставка «Террор - это боль для всех!» (МЦ «Фаворит»). На базе молодежных центров проводились беседы и просмотры фильмом с несовершеннолетними, участниками трудовых отрядов на тему «Профилактика экстремизма и терроризма и других асоциальных проявлений». | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 29 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства | Организована выставка рисунков, посвящённых Дню народного единства ; Проведены тематические классные часы, посвящённые Дню народного единства ; Классные часы «Листаем страницы истории нашего Отечества» ; Видеоэкскурс в историю «День народного единства и его законодательное закрепление» в 2022 году проведено 16 мероприятий , посвященных Дню народного единства. Праздничный концерт «Мы едины», мероприятия на базе подведомственных учреждений: кинопросмотры, встречи, беседы для взрослых, молодежи и детей. Общий охват мероприятий составил 2132 человека. | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | 5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и реализация планов работы учреждений по антитеррористической безопасности | Во всех учреждениях разработаны, утверждены планы работы по антитеррористической безопасности, разработан и утвержден календарный план основных мероприятий по ГО ЧС и антитеррористической защищенности. За 2022 год план полностью реализован. Разработаны и реализуются планы работы в школах по антитеррористической безопасности на учебный год | общеобразовательные учреждения, ОДКТМ и С администрации городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 31 | Осуществление контроля за сносом ветхих строений, регулярными обследованиями муниципальных помещений в городском округе. | Работа по выявлению и сносу ветхих домов ведется на постоянной основе. | КУМИ и ЗР администрации городского округа город Галич Костромской области, | Без финансирования | - | - |  |
| 32 | Обследования подвальных и чердачных помещений с целью исключения доступа посторонних лиц. | За 2022г. сотрудниками МО МВД России «Галичский» проведено 115 обследований подвальных и чердачных помещений, с целью исключения доступа посторонних лиц. Обследовано 50 подвальных и чердачных помещений с целью исключения доступа посторонних лиц | МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 33 | Оформление стендов и размещение инструкций, памяток, наглядных пособий по антитеррористической защищённости на информационных стендах и сайтах учреждений | Оформлены и размещены инструкции, памятки, наглядные пособия по антитеррористической защищённости на информационных стендах и сайтах вс всех образовательных организациях ЦКД «РИТМ» - Оформлены информационные стенды по антитеррористической защищенности. ДБ - На информационном стенде размещены памятки действий населения в случае угрозы террористического акта, о мерах по противодействию терроризму. МУК «БИЦ» -Стенд по антитеррористической защищенности. -Размещение на сайте наглядных пособий по антитеррористической защищенности «Терроризм-угроза обществу» МУДО «ДМШ» -информация антитеррористической направленности размещена на информационном стенде учреждения Молодежные центры проводили оформленние сменного стенда «Молодежь против террора». Размещали информацию и видео на сайтах учреждений. Стенды оформляются регулярно. Разработаны инструктажи. Инструктажи проводятся с воспитанниками секций и сотрудниками согласно графикам. Ежеквартально во всех учреждениях проводятся проверки по АТЗ с составлением актов готовности учреждений. | Образовательные учреждения, МУК «ЦКД «Ритм», МУК «Городская библиотека для взрослых», МУК «Детская библиотека им. Я Акима», МУДО «ДМШ», МУДО «ДХШ», МУДО «ДЮСШ», МУ «ФОК «Юность», МУ СК «Юбилейный», МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 34 | Организация круглосуточного дежурства в учреждениях образования, пропускного режима, ведения контроля посетителей в журнале регистрации. Обеспечение входа в учреждения образования по звонку при наличии документов, удостоверяющих личность. | Организовано круглосуточное дежурство , пропускной режим, ведение контроля посетителей в журнале регистрации. Обеспечен вход в здания по звонку при наличии документов, удостоверяющих личность. | Образовательные учреждения | Без финансирования | - | - |  |
| 35 | Организация системы регулярных инструктажей с руководителями, администрацией объектов, преподавательского состава и обслуживающего персонала учреждений образования по способам и методам выявления возможных фактов распространения в образовательных учреждениях идеологии терроризма, действиям в экстремальных ситуациях. | Организована система регулярных инструктажей с руководителями, администрацией, преподавательского состава и обслуживающего персонала по способам и методам выявления возможных фактов распространения идеологии терроризма, действиям в экстремальных ситуациях | Образовательные учреждения, МО МВД России «Галичский» | Без финансирования | - | - |  |
| 36 | Установка системы видеонаблюдения | -не установлена -не установлена В учреждение МУ «МЦ Фаворит» установлена система видеонаблюдения. (Внебюджетные средства) | МУК «Библиотечно-информационный центр» | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МУ ФОК «Юность» | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МУ «МЦ Фаворит» | Без финансирования | - | - |  |
| 37 | Установка дополнительных камер видеонаблюдения (в здании (8 шт.) - 2022 г. на территории (4 шт.) - 2021 г.) | - | МОУ лицей №3 |  | - | - |  |
| 38 | Установка контрольно-пропускного пункта, средств контроля (турникет) | - | МОУ гимназия №1 МОУ СОШ №2 МОУ лицей №3 (2 объекта) МОУ СОШ №4 | Без финансирования | - | - |  |
| 39 | Установка периметрального ограждения | - | МОУ лицей №3 (ул. Школьная, 7) | Без финансирования | - | - |  |
| 40 | Установка металлических дверных конструкций соответствующего класса защиты в дошкольных образовательных учреждениях | - - - - - | МДОУ д/с №10 | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МДОУ д/с №11 (6 шт) | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МДОУ д/с №12 (4 шт) | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) | Без финансирования | - | - |  |
|  |  |  | МДОУ д/с №1(2 шт) | Без финансирования | - | - |  |
| 41 | Установка домофонов | Установлено | МОУ ДМШ | Бюджет городского округа | 34,21 | 30,0 |  |
| 42 | Обучение руководителей по антитеррористической защищённости (14 чел) | Актуальные вопросы профилактики экстремизма и терроризма в детской и молодёжной среде в образовательных организациях (курсы повышения квалификации в МОУ лицее №3 в апреле 2022 года прошли Лебедева В.В. и Королькова Л.В.) | Отдел образования администрации городского округа, общеобразовательные организации | Без финансирования | - | - |  |
| 43 | Проведение проектно-изыскательных работ, разработка проектно-сметной документации с целью создания муниципальной системы оповещения населения | - | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
|  | В т.ч. погашение кредиторской задолженности | - | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | - | - |  |
| 44 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по программе УМЦ ГОЧС КО «Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организации» | Руководитель учреждения З.А.Андреева прошла курсы «Антитеррористическая защита учреждений» | МУК ЦКД «Ритм» | Без финансирования | - | - |  |

Сведения

о показателях (индикаторах)  Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по оборудованию видеонаблюдения | (%) | 100 | 73,9 | 0,74 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию железных дверей | (%) | 95,8 | 64,0 | 0,67 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию ограждения | (%) | 92,9 | 60,9 | 0,66 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по установке тревожной кнопки | (%) | 100,0 | 52,0 | 0,52 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,65 | 34,21 | 30,00 | 0,87 | - | 0,57 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,57,  что соответствует уровню  удовлетворительная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

администрации городского округа – город Галич Костромской области  15 мая 2020 года № 302)

| N п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | Информация о выполнении 10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 годы» (Постановление мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Источник финансирования | Финансирование, руб. |  |  | Причина отклонения | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год | Предусмотрено в бюджете на 2022 год | Фактически профинансировано в 2022 году |  |  |
|  | Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2022 год | Благоустройство территории в микрорайоне Шокша города Галич Костромской области | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проведении проверки достоверности определения сметной стоимости | Муниципальный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет | 8 268 000,00 | 8 268 000,00 | 8 268 000,00 |  |  |
|  |  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проведении проверки достоверности определения сметной стоимости | Муниципальный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет | 72 951 000,73 | 72 951 000,73 | 72 951 000,73 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 81 219 000,73 | 8 121 900,73 | 81 219 000,73 |  |  |

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2022 год»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания | % | 33,4 | 33,4 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Количество дворовых территорий приведенных в нормативное состояние | единиц | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Количество благоустроенных территорий функционального назначения | единиц | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 42 | 42 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных на конкурс в Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области | единиц | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Уровень утверждения муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) | доля | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 1,0 | 81 219 000,73 | 81 219 000,73 | 1,00 | - | 1,25 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,25, что соответствует уровню эффективности высокоэффективная.

Предложения и рекомендации: Разработка программы на 2023 год, целесообразна к дальнейшему финансированию. Уточнить показатель № 2.

11. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  в городском округе город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»

(постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №519)

| N п/п | Муниципальная программа/подпрограмма/ мероприятие | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансирование 2022 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено программой | Фактический расход | Примечание |
| 1 | 2 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» |  |  | Администрация городского округа город Галич Костромской области | Всего, в т.ч.: | 82,27 | 76,35 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,9 | 51,91 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа, итого | 30,3 | 24,44 |  |
| 1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ в городском округе - Совету ветеранов в размере 27,5 тыс. руб. - Костромской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в размере 26,0 тыс. руб. | Администрация городского округа | Бюджет городского округа | 1,61 | 1,61 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,91 | 51,91 |  |
| 2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СОНКО | # В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 17 мая 2011 г. N 223 | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 2.2. | Публикация реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Актуальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки городского округа город Галич Костромской области размещён на сайте администрации городского округа | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте администрации городского округа город Галич Костромской области | Информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций размещаются на официальном сайте администрации городского округа | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3.2. | Информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации социально значимых мероприятий на территории городского округа | Организовано взаимодействие администрацией городского округа с СОНКО по информированию о реализации социально значимых мероприятий на территории городского округа | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3.3. | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории городского округа | За отчётный период оказано содействие в организации мероприятий Советом ветеранов, посвященных Дню Победы в ВОв 1941-45 гг., Дню пожилых людей. | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3.4. | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации городского округа | Осуществляется тесное сотрудничество СОНКО со всеми структурными подразделениями администрации городского округа | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 3.5. | Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Осуществляется на постоянной основе по мере необходимости | Администрация городского округа | Без финансирования | - | - |  |
| 4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Передача во владение и (или) пользование муниципального имущества на условиях безвозмездного пользования. Расходы на содержание переданного имущества. | Имущественная, информационная, консультационная поддержка и поддержка в области подготовки | КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич Костромской области | Без финансирования | 28,75 | 22,83 |  |

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 2 | 2,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 4 | 5 | 1,25 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 45 | 86 | 1,91 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 1,72 | 82,27 | 76,35 | 0,93 | - | 1,2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,2, что соответствует уровню эффективности высокоэффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

12.  Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2018 года № 700)

| N п/п | Наименование программы | Мероприятие | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении(с указанием причин) | Источник финан- сирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмот- рено прог- раммой на 2022 год | Предусмот рено в бюджете на 2022 год | Фактически профинансированоза 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городском — округе город Галич Костромской области на 2019-2024 годы» |  | Общее исполнение программы | Всего израсходовано за 2021 год | Итого | 36496,4 | 36496,4 | 34799,74 | Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 61 от 0402.2021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 450 от 15.062021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 795 от 02.12.2022 года |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1681,30 | 1681,30 | 1681,30 |  |  |
|  |  |  |  | Обл. бюджет, средства ПФ РФ | 217,17 | 217,17 | 216,72 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 34597,93 | 34597,93 | 32901,72 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет | 1291,5 | 1291,5 | 1662,97678 |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском — округе город Галич Костромской области на 2019-2024 годы» |  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Всего израсходовано за 2021 год | Всего | 34690,23809 | 34690,23809 | 35061,71487 | Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 61 от 0402.2021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 450 от 15.062021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 795 от 02.12.2022 года |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 33398,74 | 33398,74 | 31753,02 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет | 1291,5 | 1291,5 | 1662,97678 |  |  |
| 2. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском — округе город Галич Костромской области на 2019-2024 годы» |  | Мероприятие 2 «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий.» | Всего израсходовано за 2020 год | Всего | 1038,79 | 1038,79 | 988,30 | Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 61 от 0402.2021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 450 от 15.062021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 795 от 02.12.2022 года |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 1038,79 | 1038,79 | 988,30 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском — округе город Галич Костромской области на 2019-2024 годы» |  | Мероприятие 3 «Участие в областных и федеральных проектах» | Всего израсходовано за 2020 год | Всего | 2058,87 | 2058,87 | 2058,42 | Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 61 от 0402.2021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 450 от 15.062021 года Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области № 795 от 02.12.2022 года |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1681,30 | 1681,30 | 1681,30 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 217,17 | 217,17 | 216,72 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 160,40 | 160,40 | 160,40 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |

Расчет

степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 годы».

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно - досуговых мероприятий | % | 1,1 | 1,1 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей | % | 65 | 65 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Посещаемость учреждений культуры (по отношению к предыдущему году) | % | 103 | 105 | 1,02 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Повышение удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (по отношению к 2015 году) | % | 90,0 | 94,0 | 1,04 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к предыдущему году) | % | 100,0 | 100,0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике региона | % | 64 | 84,0 | 1,3 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Обеспеченность муниципального образованиями учреждениями культуры | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Доля учреждений культуры и искусства, находящиеся в удовлетворительном состоянии в общем количестве учреждений культуры и искусства | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 1,08 | 36 496,4 | 34 799,74 | 0,95 | - | 1,23 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 1,23 что соответствует уровню эффективности высокоффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

## 13. Муниципальная программа программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29.12.2020 года № 834)

## Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год | % | ≦10 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий) | % | 75,0 | 83,6 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год | % | 7,0 | 7,5 | 0,93 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Отношение объема муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | % | 140,0 | 99,9 | 1,4 | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год | % | ≦10 | 2,0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | % | 100,0 | 80,0 | 0,8 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,89 | 12692,1 | 12416,7 | 0,98 | 0,0 | 1,1 |
|  | Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отношение расходов текущего года, утвержденных решением о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 75,0 | 67,5 | 0,9 | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Количество решений Думы городского округа – город Галич Костромской области о внесении изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период, принятых в течение года | единиц | 18 | 18 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года | % | 101,0 | 116,0 | 1,15 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год | % | 95,0 | 83,2 | 0,88 | х | х | х | х | х | х |
| 11 | Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу – город Галич Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков | тыс.руб. | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,23 |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа – город Галич Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых городского округа – город Галич обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| 14 | Отношение долговых обязательств городского округа – город Галич Костромской области по кредитам кредитных организаций к объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | % | 95,0 | 27,0 | 0,28 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 184,0 | 7586,1 | 7586,1 | 100,0 | 0 | 1,38 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год | % | 95 | 0,6 | 0,006 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,96 | 5106,1 | 4830,6 | 1,2 | 0 | 106,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 1,2 что соответствует уровню эффективности высокоффективная.

14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич на 2021 – 2023  годы»

(постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466)

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год | Предусмотрено в бюджете на 2022 год |  | Фактически профинансировано в 2022году |  |
| 3. Обеспечение комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание услуг по разработке (корректировке) сметной документации и проведение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Вокзальная, д. 42а» | МУ «Служба заказчика» |  | Бюджет городского округа | 151,47489 | 151,47489 |  | 151,47489 | постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25 марта 2022 года № 171 |
|  |  |  |  | Итого | 151,47489 | 151,47489 |  | 151,47489 |  |
| 2. | Капитальный ремонт МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» | МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» |  | Федеральный бюджет | 229,27922 | 229,27922 |  | 229,27922 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2,32078 | 2,32078 |  | 2,32078 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 279,08395 | 279,08395 |  | 279,08395 |  |
|  |  |  |  | Итого | 510,68395 | 510,68395 |  | 510,68395 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция «Стадиона Спартак» | МУ «Стадион «Спартак» |  | Бюджет городского округа | 319,30000 | 319,30000 |  | 319,3000 |  |
|  |  |  |  | Итого | 319,30000 | 319,30000 |  | 319,3000 |  |
| 4 | Выполнение работ по разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания детского сада № 13 по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25» | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Костромской области |  | Областной бюджет | 360,00000 | 360,00000 |  | 360,00000 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 209,23823 | 209,23823 |  | 209,23823 |  |
|  |  |  |  | Итого | 569,23823 | 569,23823 |  | 569,23823 |  |
| 5 | Оказание услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания детского сада № 13 по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25» | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Костромской области |  | Бюджет городского округа | 59,17901 | 59,17901 |  | 59,17901 |  |
|  |  |  |  | Итого | 59,17901 | 59,17901 |  | 59,17901 |  |
| 6 | Оказание услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Костромской области» | МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Костромской области» |  | Бюджет городского округа | 118,04172 | 118,04172 |  | 118,04172 |  |
|  |  |  |  | Итого | 118,04172 | 118,04172 |  | 118,04172 |  |
| 7 | Оказание услуг по разработке сметной документации и проведение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области» | МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области» |  | Бюджет городского округа | 40,26549 | 40,26549 |  | 40,26549 |  |
|  |  |  |  | Итого | 40,26549 | 40,26549 |  | 40,26549 |  |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства жилому дому многоквартирному по адресу: г. Галич, ул. Семашко, д.1А | МУ «Служба заказчика» | Оплата аванса | Бюджет городского округа | 71,18889 | 71,18889 |  | 71,18889 |  |
|  |  |  |  | Итого | 71,18889 | 71,18889 |  | 71,18889 |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе | 1 839,37218 | 1 839,37218 | 1 839,37218 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 229,27922 | 229,27922 |  | 229,27922 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,32078 | 362,32078 |  | 362,32078 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 1 247,77218 | 1 247,77218 |  | 1 247,77218 |  |

В 2022 году денежные средства с Минсельхоза не выделялись, проекты не реализовывались.

15. Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области № 122 от 24.02.2021 г., в ред. постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от  20 июля 2022 г. № 458, 13 апреля 2023 года № 258)

| Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Информация о выполнении мероприятий или не выполнении (с указанием причин) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Информация о внесенных изменениях в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год | Предусмотрено в бюджете на 2022 год | Фактически профинансировано в 2022 году |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Прокладка газопровода и установка котла наружного размещения для здания гимназии № 1 имени Л.И. Белова по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д. 13 в 2022г. | МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова | Выполнена | за счёт средств областного бюджета за счёт средств бюджета городского округа | 1 500,00 2 330,34 | 1 500,00 2 330,34 | 1 500,00 2 330,34 | Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20.07.2022 № 458« Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2024» |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 3 830,34 | 3 830,340 | 3 830,340 |  |
| 2. Модернизация тепловых сетей |  | Не выполнена |  | 3,000 | - | - |  |
| 3.Замена тепловых сетей |  | Не выполнена |  | 2,43647 | - | - |  |
| 4. Мероприятия за счёт НКО «Костромской фонд энергосбережения» |  | Не выполнена |  | 3,5000 | - | - |  |
| Итого по программе |  |  |  | 3 839,28 | 3 830,340 | 3 830,340 |  |

Расчет

степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2024»

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | ## ПМПiплан | ПМПiфакт | Ri | RМП | ДМПплан | ДМПфакт | DМП | Бэ | ЕМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «ФОК «ЮНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 41,91 | 37,91 | 1,1 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 2 | МУДО «ДМШ» г. Галича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 40,31 | 65,63 | 0,6 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Потребление холодной воды | м3/чел | 1,90 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 3 | МУ «СШ г.Галич» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 41,23 | 50,99 | 0,8 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Потребление моторного топлива |  | 0,00001 | 0,00001 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 4 | МУ СК «Юбилейный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 12 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 68,95 | 63,7 | 0,9 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 5 | МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,26 | 53,59 | 0,9 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 14 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 15 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 6 | МОУ Гимназия №1 имени Л.И. Белова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 84,32 | 44,45 | 0,53 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 17 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 18 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 29,45 | 27,98 | 0,95 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
|  | Корпус Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 434,78 | 39,47 | 0,09 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 20 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 21 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 24,35 | 27,04 | 1,1 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
|  | Корпус В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 158,44 | 34,05 | 4,6 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 23 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 24 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 7 | МОУ СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 40,31 | 49,68 | 1,2 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 26 | Потребление холодной воды | м3/чел | 1,90 | 3,78 | 1,9 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 27 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 8 | МОУ Лицей №3 (Корпус 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 77,14 | 104,61 | 1,4 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 29 | Потребление холодной воды | м3/чел | 2,56 | 1,87 | 1,4 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 30 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 38,53 | 44,76 | 1,2 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 9 | МОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 45,39 | 32,7 | 0,7 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 32 | Потребление холодной воды | м3/чел | 1,97 | 1,87 | 0,9 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 33 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 26,45 | 34,32 | 1,3 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 10 | МДОУ детский сад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 36,19 | 40,49 | 1,1 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 35 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 36 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 35,09 | 31,99 | 1,1 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 11 | МДОУ детский сад №12 «Светлячок» г.Галича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,44 | 55,3 | 1,01 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 38 | Потребление холодной воды | м3/чел | 6,61 | 6,5 | 1,02 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 39 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 38,59 | 39,1 | 1,01 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 12 | МДОУ детский сад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 74,16 | 53,98 | 1,4 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 41 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 42 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 40,07 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 13 | МДОУ детский сад №8 г.Галича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 44 | Потребление холодной воды | м3/чел | 6,95 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 45 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 33,97 | 36,25 | 1,1 Не выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 14 | МДОУ ЦРР – детский сад №13 г. Галич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,00 | 41,48 | 1,3 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 47 | Потребление холодной воды | м3/чел | 7,05 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 48 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 43,66 | 43,35 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 15 | МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 47,37 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 50 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 51 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 10,10 | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 16 | МУК «ЦКД «Ритм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 53 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 54 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 17 | МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,38 | 50,71 | 1,1 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 56 | Потребление холодной воды | м3/чел | 5,78 | 5,13 | 1,1 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 57 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 46,72 | 43,01 | 1,1 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 18 | МДОУ детский сад №10 г.Галича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 47,55 | 46,4 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 59 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 60 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 41,48 | 39,7 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 19 | МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 111,84 | 109,4 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 62 | Потребление холодной воды | м3/чел | Здание эффективно | Здание эффективно | Выполнен | х | х | х | х | х | х |
| 63 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 50,57 | 49,4 | 1,0 Выполнен | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого | х | х | х | х | 0,81 | 3 839,28 | 3 830,340 | 0,98 | - | 0,87 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 0,87, что соответствует уровню эффективности эффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию при условии уточнения целевых показателей (индикаторов) и мероприятий Программы.

Свод подготовил:

Начальник отдела экономического развития и муниципального                                                                                                   Н.Н. Голубева